Муниципальное образовательное учреждение

Октябрьская средняя общеобразовательная школа

Рыбинского района Ярославской области

Программа развития школы

на 2005 - 2008 г.г.

Утверждена решением

педагогического совета

(протокол №9 от  26.05 2005 г.)

п. Октябрьский, 2005 г.

Структура программы развития

Раздел I

Паспорт программы развития школы.

Раздел II

- Информационная справка о школе.

- Анализ ситуации. Ключевые проблемы, требующие решения, и их причины.

- Концепция программы развития школы.

- Желаемое будущее школы.

4.1. Обновленная миссия школы.

4.2. Образ будущих выпускников.

4.3. Обновленные ценности педагогического коллектива.

4.4. Общие подходы организации образовательного процесса.

4.5. Демократизация процесса управления школой.

- Основные сферы изменений и ожидаемые результаты.

Раздел III

План действий по реализации изменений.

Раздел IV

- Смета расходов, предусматриваемых на реализацию программы развития школы на 2005-2008 гг.

- Механизм реализации.

Раздел I

Паспорт программы развития школы

| Полное наименование программы | Программа развития Октябрьской средней общеобразовательной школы Рыбинского района Ярославской области на 2005- 2008 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы развития | - Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 в редакции от 22.08.2004 г.№122-фз. - Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством Российской Федерации 4 октября 2000 г. (постановление Правительства РФ 3751 от 4.10.2000 г.) - Стратегия модернизации содержания общего образования (материалы для разработки документов по обновлению общего образования), Министерство образования Российской Федерации, Национальный фонд подготовки кадров. М., январь, 2001 г. - Стратегия Российской Федерации в области развития образования на до 2010 г., Министерство образования Российской Федерации от 18 июля 2003 г. №2783. - Закон Российской Федерации «О федеральных образовательных стандартах» (принят Государственной думой в 2004 г.). - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312. - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089. - Санитарно- эпидемиологические правила СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 г. №44. - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 гг., утвержденная Правительством РФ от 03.09.05 г. №1340-р. - Комплекс мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы РФ на период до 2010 г., утвержденный приказом Минобрнауки России от 15.06.05 г. №178. - Программа развития образования Ярославской области до 2010г. - Программа преобразования системы образования Рыбинского муниципального округа на 2004-2010 гг. - Программа развития Октябрьской средней общеобразовательной школы на 2000-2005гг. |
| Периоды и этапы реализации программы | 1 этап (2005 г.-2006г.- подготовительный):- анализ ситуации. -Рефлексия результативности работы по выполнению программы развития школы на 2000- 2005 гг. - Разработка содержания программы развития на 2005-2008г.г., общественное обсуждение и экспертиза разного уровня, утверждение окончательного варианта программы. - Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. - Апробация отдельных инновационных проектов. 2 этап (2006-2007 г.г. - практический): -Реализация основных направлений программы. -Мониторинг выполнения практического этапа программы. -Текущий внутренний контроль над ходом выполнения программы развития. 3 этап (2008 г. – обобщающий): -обобщение результатов деятельности обучающихся и педагогов; -распространение опыта инновационных разработок школы; -анализ достигнутых результатов реализации программы; - определение перспектив дальнейшего развития школы, постановка новых задач, подготовка текста новой программы развития. |
| Цель программы | Создание условий для развития личности учащихся с учетом их познавательных интересов, возможностей, склонностей в соответствии с потребностями общества; обеспечение качества образования, гарантирующего самореализацию школьников сегодня и в будущем. |
| Задачи программы | - Обеспечение перехода на новый государственный стандарт образования, сохраняя высокое качество обучения. - Укрепление здоровья участников образовательного процесса. - Организация профессионального образования и предпрофильной подготовки обучающихся. - Развитие воспитательного потенциала в образовательном учреждении через активизацию работы органов ученического самоуправления. - Расширение участия общественности в реализации ключевых задач путем создания Управляющего Совета школы. - Продолжить развитие ресурсного (материально- технического, кадрового, научно- методического) обеспечения образовательного процесса. - Создание условий для организации на базе учреждения методического центра по внедрению современных образовательных технологий в практику сельских школ. |
| Сроки реализации программы | С сентября 2005 г. по декабрь 2008 г. |
| Исполнители программы | Коллектив муниципального образовательного учреждения Октябрьская средняя общеобразовательная школа. |
| Общая стоимость программы развития | 3 032 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Будут созданы условия для развития индивидуальности личности сельского школьника. - Осуществится переход на новый федеральный компонент государственного стандарта общего образования. - Будет создана инфотека проектов обучающихся и педагогов. - Будет достигнута положительная динамика состояния здоровья учащихся. - Для удовлетворения потребностей основных заказчиков образования-учеников, будут организованы профессиональная и предпрофильная подготовка обучающихся. - Усилится демократизация внутришкольной жизни, прозрачность принятия управленческих решений через создание Управляющего Совета школы, активизацию органов детского самоуправления, освещение работы школы в средствах массовой информации. - Произойдет обновление материально- технической базы школы. - Осуществится внедрение современных образовательных технологий в практику работы педагогов школы. - Произойдет дальнейший рост квалификации учителей. - Будут апробированы методические материалы по применению современных образовательных технологий в практике учителей сельской школы, разработаны нормативные документы по организации методического центра на базе учреждения. - Будет созданы условия для организации на базе учреждения методического центра по внедрению современных образовательных технологий. |
| Ответственные лица для контактов | Директор школы Смолина Н.В., тел./факс (4855)236776. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Чернышева Л.Е., тел. (4855)236603. Заместитель директора по научно-методической работе Белякова О.А., тел. (4855) 236603. Заместитель директора по воспитательной работе Геркулёва М.В., (4855)236603. |
| Адрес образовательного учреждения | 152961 п. Октябрьский, д. 29, Рыбинский район, Ярославская область. |

Раздел II

1. Информационная справка о школе

Муниципальное образовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа Рыбинского района Ярославской области была открыта  30.08.1984. г. Образовательное учреждение расположено в п. Октябрьский, где имеется детский комбинат, библиотека, культурно – досуговый комплекс, клуб детского творчества, амбулатория.

На территории поселковой сельской администрации расположены предприятия: ОАО «Ярославский бройлер», ОАО «Юниор – агро», ОАО «Эртгро», где работает большинство родителей обучающихся школы. На образовательную ситуацию, с одной стороны, положительно влияет расположенность школы в сельской местности в 15 километрах от г. Рыбинска. Близость к районному и областному центрам дает возможность продолжать образование выпускникам  и успешно им  трудоустраиваться.

С другой стороны, отрицательно сказывается на образовательной политике то, что  большинство родителей школьников имеет недостаточно высокий образовательный и культурный уровень, слабо материально обеспечены.

На конец 2004-2005 г.г. число учащихся – 270 чел.

Классов – комплектов – 20:

- I ступень – 6, из них СКК – 3;

- II ступень – 12, из них СКК – 4;

- III ступень – 2.

Контингент обучающихся с каждым годом снижается в связи с сокращением рождаемости.

| Годы | Контингент обучающихся |
| --- | --- |
| 2000-01 | 405 |
| 2001-02 | 347 |
| 2002-03 | 317 |
| 2003-04 | 288 |
| 2004-05 | 267 |

В образовательном учреждении осуществляется преемственность между детским садом и начальной школой, начальной школой и  II ступенью обучения,II и III ступенями обучения, что позволяет облегчить адаптацию учащихся при переходе на следующую ступень образования. Осуществляется профессиональная подготовка учащихся 10-11 классов через организацию занятий в муниципальном образовательном учреждении «Межшкольный учебный комбинат» г. Рыбинска и на базе ОАО «Юниор-агро». Школа реализует общеобразовательные программы:

начального общего образования;

основного общего образования;

среднего (полного) общего образования.

Условия образовательной среды

Режим работы школы односменный, шестидневный. Продолжительность урока - 45 минут.

В образовательном учреждении функционируют 2 спортзала, 1 тренажерный зал, актовый зал, 3 мастерские, столовая, библиотека, медицинский кабинет. В помощь самообразованию педагогов открыто 2 методических кабинета. В 2005 г. готовится к сдаче кабинет психологической разгрузки. Общее количество кабинетов в школе 16. Библиотека обладает общим фондом 11 367 единиц хранения. Школа имеет кабинет информатики, который оснащен 11 компьютерами на базе процессоров Pentium IV. В учреждении регулярно проводится косметический ремонт кабинетов, помещений, приобретается мебель, технические средства обучения и множительная техника. Созданы безопасные условия для обучения детей, в соответствии с санитарными нормами оборудованы кабинеты химии, физики, технологии, столовая и мастерские.

Работа школы по сохранению здоровья учащихся и педагогов

В образовательном учреждении ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся, внедряются здоровьесберегающие технологии, разработана и действует программа «Здоровье». Совместно с медицинским персоналом осуществляется профилактическая работа среди родителей и обучающихся. Функционируют специальные медицинские физкультурные группы. В рамках реализации программы «Здоровье» ведется индивидуальное обучение детей с ослабленным здоровьем, работает летний оздоровительный лагерь, курс «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» преподается с 1 по 11 класс. Формирование здорового образа жизни осуществляется через  реализацию муниципальной Программы социального закаливания школьников, работу общешкольного клуба «Здоровье».

Кадровое обеспечение образовательного процесса

- На конец 2004-2005 уч. год педагогических работников – 50, из них 5 совместителей.

- Мужчин – 9 чел.

Женщин – 47 чел.

- Высшее образование имеют 47 чел.

Среднее специальное – 3.

- Высшая квалификационная категория – 11 чел.

Первая квалификационная категория – 18 человек.

Вторая квалификационная категория – 11 человек.

- Звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел.

Звание «Отличник народного просвещения» - 13 чел.

Имеют государственные награды – 2.

Награждены Почетными  грамотами Министерства просвещения РФ – 10 чел.

- Средний возраст педагогов- 43,5 года.

  - Для повышения квалификации учителей школа активно сотрудничает с информационно- образовательным центром г. Рыбинска. Ежегодно более 70 % учителей повышают квалификацию, участвуя в работе проблемных групп, целевых курсов и КПК.

  - В школе созданы условия для творческого роста педагогов, поощряются и материально стимулируются как высокие показатели в труде, так и инновационная деятельность.

Система управления школой

Высшим органом общественного управления школой является общешкольная конференция. Функционирует Совет школы, коллегиальный внутришкольный орган, состоящий из избранных и назначенных членов и имеющий управленческие полномочия по решению важных вопросов развития учреждения. В школе создана детская организация «Октябрьская губерния», в рамках которой функционируют органы ученического самоуправления, Большой и Малый Советы мэров.

СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ  ШКОЛОЙ

Общешкольная конференция

Совет  школы

Педагогический совет

Совет мэров классных округов

Родительский комитет

Методический совет, методические объединения

Коллектив родителей

Ученический  коллектив

Внешние связи школы

Школа имеет тесные связи с учреждениями дополнительного образования: культурно – досуговым комплексом и  клубом детского творчества п.Октябрьский, городскими организациями: Центром детского и юношеского туризма и экскурсий, центром «Молодые таланты», детским экологическим центром, центром детского творчества «Солнечный», художественной, музыкальной, спортивными школами. Обучающиеся  принимают активное участие в областных и муниципальных олимпиадах, научно-практических конференциях. На базе учреждения  регулярно проводятся семинары для директоров, заместителей директоров и учителей школ города и района, области.

Инновационная деятельность школы

С 2001 года Октябрьская средняя общеобразовательная школа сотрудничает Ярославским областным институтом развития образования (ГОУ ЯО ИРО) в инновационной и экспериментальной деятельности.

| Год | Статус | Тема |
| --- | --- | --- |
| 2002 | Базовая экспериментальная площадка кафедры педагогики и психологии | «Развитие личности сельского школьника средствами современных образовательных технологий» |
| 2004 | Экспериментальная площадка Международной академии наук педагогического образования (г.Москва) | «Организация курса самосовершенствования личности сельского школьника» |
| 2005 | Базовая экспериментальная площадка кафедры педагогики и психологии | «Апробация и внедрение современных образовательных технологий в практику сельской школы» |

За большую научно- практическую деятельность в обучении и воспитании в 2004 году Октябрьской школе было присвоено звание Академической школы. В 2005- 2006 гг. расширился диапазон использования современных образовательных технологий за счет включенности педагогов в работу сетевого методического объединения школ и учителей, осваивающих средства и методы классно-предметной системы обучения. Образовательное учреждение стремится повысить информационно- коммуникативную компетентность своих педагогов: состоялось обучение групп учителей по программам “Word”, “Excel”,”Intel”. Учителя распространяют опыт работы, публикуя материалы в СМИ, издавая брошюры в школе,   выступая на семинарах разных уровней.

Наши достижения

За педагогическое мастерство, творческий поиск, успешность в обучении и воспитании коллектив Октябрьской школы становился лауреатом конкурсов, смотров и других мероприятий:

- 1997г.-  Победитель областного конкурса «Школа года -97»э

- 1997г.- Лауреат Всероссийского конкурса «Школа года-97».

- 1999г.- Лауреат областного конкурса «Школа года -99».

- 2000г. – Диплом «Школа века»

- 2001г.- 3 место во Всероссийской научно-практической конференции «Открытие».

- 2001г. - Дипломант III степени 1 Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных учреждений в номинации «Образовательное учреждение, расположенное в  сельской местности»

- 2002г. – Победитель областного конкурса образовательных программ, направленных на противодействие распространению наркотических веществ.

- 2002г.- Победитель муниципального смотра – конкурса в номинации «Охрана природы».

- 2002г.- Победитель областного конкурса программ на присвоение статуса экспериментальной площадки ЯО ИРО.

- 2003г.- Победитель муниципального смотра-конкурса летних оздоровительных программ для школьников.

- 2003г.-  III место в муниципальном смотре краеведческих программ «Дым Отечества».

- 2003г. – Победитель муниципального конкурса трудовых объединений школьников в номинации «Охрана природы».

- 2004г.- Присвоение звания «Академическая школа Академии творческой педагогики».

- 2004г.- Лауреат конкурса «Школа высшей категории-2004».

- 2004г.- Присвоение статуса «Экспериментальная площадка МАНПО» по теме «Организация курса самосовершенствования личности в сельской школе».

- 2005г.- 1 место в  муниципальном и областном турах  конкурса «Лучшие школы России-2005 ».

Результаты образовательной деятельности

Сведения о результатах единых государственных экзаменов

| Год | Предмет | Всего сдавали (чел.) | Оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Качество знаний (на «5» и «4») | Яросл. обл | РФ | «2» | Яр. обл. | РФ |  |  |  |
| 2002-2003 | Математика | 9 | 5 чел. 63% |  |  | 1 11% |  |  |  |  |  |
| 2003-2004 | Математика | 16 | 8 чел. 50% |  |  | 3 19% |  |  |  |  |  |
| 2004-2005 | Математика Русский язык Физика | 13 12 1 чел. | 9 чел.69% 6 чел 50% 1 чел.100% | 47% 60% 42% | 43% 50% 49% | 2-(16%) - | 19% 3% 10% | 22% 7% 11% |  |  |  |

Итоговая аттестация учащихся

| Год | Количество учащихся | 9 классы |  | 11 классы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | окончили осн. школу | На 4-5 | Количество уч-ся | Окончили среднюю школу | На 4-5 |
| 2002-03 | 53 | 100% | 22% | 9 | 100% | 38% |
| 2003-04 | 29 | 100% | 23% | 16 | 100% | 39% |
| 2004-05 | 41 | 100% | 23% | 13 | 100% | 46% |

Учащиеся школы ежегодно занимают призовые места и становятся лауреатами предметных олимпиад разного уровня, городских, областных и Российских научно- практических конференций, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных мероприятий.

- Анализ ситуации. Ключевые проблемы, требующие решения, и их причины

Образовательное учреждение рассматривает себя как часть социальной системы общества и поэтому стоит перед необходимостью учета негативных и благоприятных факторов внешней среды.

2.1. Октябрьская средняя общеобразовательная школа имеет удобное расположение: взаимодействие с учреждениями дополнительного образования г. Рыбинска помогают реализовывать интеллектуальный и творческий потенциал детей, удовлетворять профессиональные запросы выпускников. Школа организует профессиональную подготовку старшеклассников, используя ресурсы межшкольного учебного комбината г. Рыбинка, предпрофильную подготовку девятиклассников в форме профориентационных занятий и курсов по выбору. Исходя из потребностей основных заказчиков образования- учеников, требуется усилить информационно- технологическое направление предпрофильных курсов, а также решить вопрос с довузовской подготовкой старшеклассников, заключив договоры на обучение с высшими учебными заведениями.

Школа тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, расположенными на территории поселка. Ежегодно реализуется  программа преемственности между детским садом и начальной	 школой, начальной школой и 2 ступенью обучения. Принцип преемственности, взятый нами на вооружение, реализует право ребенка на получение качественного современного образования, утвержденного государственными стандартами. Система Л.В.Занкова в начальной школе позволяет достичь высокого уровня подготовки школьников.

2.2. Учреждение осуществляет активную инновационную деятельность. С 2001 года педагогический коллектив ведет экспериментальную работу под руководством научного руководителя, заведующего кафедрой педагогики и психологии ЯО ИРО, кандидата педагогических наук И.Г. Назаровой. Педагоги школы были  включены в инновационный проект  «Организация курса самосовершенствования личности в сельской школе». С 2005 года школа имеет статус базовой площадки ЯО ИРО по теме «Апробация и внедрение современных образовательных технологий в практику сельской школы». Этот проект, рассчитанный на 2005-2008 гг., является закономерным продолжением предыдущей работы по теме «Развитие личности сельского школьника средствами современных образовательных технологий». По результатам анкетирования, проведенного в школе, образовательный уровень в школе, атмосфера сотрудничества удовлетворяют запросы родителей и учеников. В своей деятельности педагогический коллектив учитывает интересы, потребности и возможности семьи, осуществляя индивидуальный подход в учебно-воспитательном процессе, привлекая родителей к участию в общественной жизни. Но на практике оказывается, что не все родители интересуются жизнью ребенка в школе, устраняются от участия важных школьных проблем. Поэтому необходимо усилить роль Совета школы в решении ключевых задач образовательного процесса через создание Управляющего Совета школы.

2.3. Нельзя оставить без внимания и демографическую ситуацию. Численность обучающихся в школе снижается (практически в 2 раза за 12 лет:1992 г.-555 учащихся, 2004г.  – 267). Прогноз контингента детей на 2005-2008 гг. показывает, что он ещё сократится в 1,2 раза. В ближайшее время возникнет также проблема сохранения контингента старшеклассников, т.к. увеличивается количество учащихся, выбирающих средние специальные и профессионально-технические учебные учреждения после окончания 9 класса. Поэтому потребуется более глубокое изучение запросов семьи в образовательных услугах и  поисков вариантов закрепления выпускников 2 ступени.

2.4. Одна из задач школы – сохранение и укрепление здоровья учащихся. С этой целью создана программа «Здоровье», которая включает разнообразные направления деятельности:

- диагностические исследования состояния здоровья учащихся;

- обеспечение санитарно- гигиенического режима и создание комфортной пространственной среды;

- система физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- организация занятий специальных медицинских физкультурных групп;

- профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркотических веществ, предупреждение травматизма;

- совершенствование системы работы с родителями по сохранению и укреплению здоровья;

- организация индивидуального обучения детей с ослабленным здоровьем;

- ежегодная работа летнего  пришкольного оздоровительного лагеря.

Сравнивая данные 2004-2005 года с данными предыдущих  лет, можно сделать вывод, что за последние 3 года уменьшилось количество практически здоровых учащихся, поступающих в начальную школу. Количество детей с пониженным зрением составляет 22% от общего количества. Настораживает факт снижения уровня зрения у учеников 1 класса.

2004 г. возросло на 3 % количество учащихся, у которых выявлен сколиоз,  на 7%  - с нарушением осанки.  Наиболее распространенными среди хронических являются заболевания органов пищеварения (20%). Подверженность инфекционным заболеваниям повысилась к концу 2004г. на 3,9 %. Это можно объяснить отчасти снижением уровня здоровья детей, поступающих в 1 класс, снижением интереса к занятиям спортом, недостатком навыков ведения здорового образа жизни. Поэтому в школе создана программа «Здоровье», которая включает разнообразные направления деятельности и  решает задачи, связанные с укреплением и сохранением здоровья обучающихся:

- диагностические исследования состояния здоровья учащихся;

- обеспечение санитарно- гигиенического режима и создание комфортной пространственной среды;

- система физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- организация занятий специальных медицинских физкультурных групп;

- профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркотических веществ, предупреждение травматизма;

- совершенствование системы работы с родителями по сохранению и укреплению здоровья;

- организация индивидуального обучения детей с ослабленным здоровьем;

- ежегодная работа летнего  пришкольного оздоровительного лагеря.

  - Для участия в инновационной и экспериментальной деятельности, внедрения современных образовательных технологий, построения учебно-воспитательного процесса на высоком методическом уровне  требуется более высокая материально-техническая оснащенность школы. В ближайшие 3-4 года перед администрацией учреждения встанет острая необходимость замены учебного оборудования в кабинетах вследствие его технического износа.

| Год | Оснащение |
| --- | --- |
| 2005-06 | Каб. психологической разгрузки Каб. ТСО |
| 2006-07 | Каб. географии Каб. профориентации Каб. ОБЖ |
| 2007-08 | Каб. МХК Каб. Информатики |
| 2008-09 | Мастерские Каб. физики Каб. химии |

2.6. Недостаточное финансирование отрасли образования и образовательных учреждений привело к тому, что к 2005 году появились проблемы в функционировании школы: требует ремонта система канализации и водоснабжения, кровля, возникает необходимость замены оконных рам во всех кабинетах.

Нормативное финансирование практически не улучшило положение школы в плане пополнения материально- технической базы. Большой процент субвенций из областного бюджета идет на заработную плату. Без привлечения внебюджетных средств на развитие школы обойтись невозможно, поэтому их изыскание и привлечение – одна из задач учреждения.

2.7. Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что в коллективе школы работают опытные, грамотные, компетентные педагоги.

| Стаж работы на 2005-06 уч.г. | До 2 лет | От 2 до 5 | От 5 до 10 | От 10 до 20 | От 20 до 30 | 30лет и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество педагогов (чел.) | нет | 2 | 5 | 20 | 16 | 7 |

Средний возраст педагогических работников – 43,5 года.  В последующие годы может возникнуть проблема оттока кадров, потому что количество часов у предметников будет снижаться в связи с сокращением классов- комплектов.

Образование учителей

| 2005-06 | Количество педагогов (чел.) |
| --- | --- |
| Высшее педагогическое образование | 47 |
| Среднее специальное | 3 |

Имеют звания

| 2005-06 | Количество педагогов (чел.) |
| --- | --- |
| «Заслуженный учитель РФ» | 1 |
| «Отличник народного просвещения» | 13 |

Итоги аттестации учителей

|  | Высшая квалификационная категория | 1 квалификационная категория | 2 квалификационная категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество учителей (чел.) | 11 | 18 | 11 |

Показатели аттестации педагогов достаточно высокие. Но анализ ситуации позволяет говорить и о следующем: учителя 1, 2 квалификационных категорий по истечении 5 лет не изъявляют желание её повышать, а только подтверждают категорию, мотивируя это тем, что нервное и моральное напряжение, связанное с процедурой аттестации, не компенсируется повышением заработной платы.

Результатом аналитического этапа разработки программы развития является определение реальных проблем, которые необходимо решить в ходе её исполнения.

Сильные и слабые стороны внутреннего потенциала Октябрьской средней общеобразовательной школы

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - инновационный характер образовательной деятельности; - высокий уровень образовательных услуг; - успешное трудоустройство выпускников; - школы преемственности между детским садом - начальной школой, начальной школой и 2 ступенью обучения; - организация профессиональной подготовки старшеклассников; - организация предпрофильного обучения; - сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; - высокий профессиональный уровень педагогического коллектива; - функционирование программ «Здоровье», социального закаливания детей; - создание детской общественной организации «Октябрьская губерния»; - широкий спектр кружков по интересам и клубных объединений; - комплексная система спортивно-оздоровительной работы. | - недостаточное финансирование образовательного учреждения; - сокращение контингента учащихся ; - умственные, нервные, психологические перегрузки учеников и учителей; - проблема медленного перехода учащихся от обучения к учению; - проблема включенности каждого члена учебной группы в учебный процесс; - проблема недостаточной сформированности системы самоуправления, самосовершенствования и самоопределения личности. - недостаточная активность общественности в управлении школой. |

Каждая проблемная ситуация рассматривается  не только с точки зрения самой ситуации, её внутренней среды, но и со стороны внешних факторов, влияющих на данную ситуацию.

Возможности и угрозы со стороны внешней среды школы

| Возможности (шансы) | Угрозы (опасности) |
| --- | --- |
| - система интеллектуальных и творческих конкурсов разного уровня и представительства для учащихся; - экономически выгодное расположение поселка; - сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; - сотрудничество с научными руководителями ЯО ИРО; - конкурсы педагогического мастерства среди педагогов и методических служб школы; - участие в областных, региональных и Всероссийских конкурсах муниципальных образовательных учреждений; - привлечение к управлению учреждением общественности. | - разделение властных полномочий между городом и селом; - сокращение рождаемости; - прекращение в поселке строительства нового жилья; - расхождение уровней подготовленности городских и сельских школ при одинаковом представительстве в городских олимпиадах, конкурсах; - отсутствие связей с учреждениями, осуществляющими довузовскую подготовку; |

Аналитическое обоснование необходимых преобразований

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что школа имеет определенные достижения, к которым  можно отнести:

- Осуществление преемственности на этапе детский сад - начальная школа, начальная школа-2 ступень обучения.

- Стабильность положительных образовательных результатов обучающихся.

- Создание условий, позволяющих учащимся получить качественное образование, адаптироваться в окружающем мире.

- Продуктивное использование современных образовательных технологий, в основе которых лежит компетентностный подход к обучению.

- Организация профессиональной подготовки выпускников и предпрофильного обучения.

- Профессиональный рост учителей, их участие в инновационной деятельности учреждения.

- Укрепление материальной базы школы.

- Целостность воспитательной работы, осуществляемой через функционирование детской общественной организации «Октябрьская губерния», реализацию проектов «Организация курса самосамосовершенствования личности», «Здоровый образ жизни», клубов «Прикосновение к прекрасному», «Голос», сотрудничество с учреждениями дополнительного образования.

Анализ недостатков образовательной деятельности позволяет определить следующие проблемы:

- недостаточное финансирование образовательного учреждения;

- сокращение контингента учащихся;

- умственные, нервные, психологические перегрузки учеников и учителей;

- проблема медленного перехода учащихся от обучения к учению;

- проблема включенности каждого члена учебной группы в учебный процесс;

- проблема недостаточной сформированности системы самоуправления, самосовершенствования и самоопределения личности.

Причины проблем в процессах:

- Отсутствие профилизации образовательного процесса на 3 ступени обучения.

- Недостаточное использование учителями индивидуальных образовательных программ.

- Недостаточно развитый навык самореализации детей.

- Недостаточное эффективное включение каждого члена учебной группы в образовательный процесс.

Причины проблем в условиях:

- Недостаточное финансирование для сельских школ с небольшим контингентом учащихся.

Причины проблем в управлении:

- Отсутствие системы в работе органов детского самоуправления и Совета школы.

- Слабое информационное оснащение образовательного процесса.

- Концепция программы развития школы на 2005-2008 гг.

Программа развития школы основывается на методологических и практических разработках, раскрывающих основные направления системных изменений в отечественном общем образовании и анализе качества образования, достигнутого школой к 2005 году.

В 2005 году закончилась реализация пятилетней программы развития учреждения по осуществлению личностно ориентированного подхода к обучению и воспитанию, целью которой  являлось создание условий для развития индивидуальности личности сельского школьника. В ходе анализа её выполнения были выявлены следующие проблемы:

- умственные, нервные, психологические перегрузки учеников и учителей;

- проблема медленного перехода учащихся от обучения к учению;

- проблема включенности каждого члена учебной группы в учебный процесс;

- проблема недостаточной сформированности системы самоуправления, самосовершенствования и самоопределения личности.

- недостаточно развитое самоуправление в детской организации;

- недостаточная активность общественности  в управлении школой;

- недостаточное финансирование школы.

Концептуальная идея новой программы развития школы на 2005-2008 гг.  – апробация и внедрение современных образовательных технологий в практику сельской школы  с целью повышения качества образования. Эта идея лежит в основе одноименного проекта базовой площадки ЯО ИРО (научный руководитель кандидат педагогических наук И.Г.Назарова, доцент кафедры педагогики и психологии ЯО ИРО), который является углублением  уже существующего в школе проекта «Развитие личности сельского школьника средствами современных образовательных технологий». Ценностно-целевая основа программы развития школы определяет следующие направления и программные мероприятия экспериментальной работы:

- обучение педагогических кадров по теме базовой площадки;

развитие профессиональных навыков учителей в области компетентностного подхода  и использования современных образовательных технологий в процессе обучения и воспитания;

- расширение возможностей общего и дополнительного образования средствами    системы образования;

- описание модели методического центра по теме «Апробация и внедрение современных   образовательных технологий в практику сельской школы»; создание пакета нормативных документов по этому вопросу;

- подготовка информационной кампании и продуктов деятельности по вопросам внедрения современных образовательных технологий, включая результаты исследований  эффективности использования их в практике учителя  для прогнозирования дальнейшей работы.

Итогом экспериментальной деятельности в 2005-2008 гг. должно явиться создание на базе нашей школы методического центра по внедрению современных образовательных технологий в практику сельских школ.

Партнерами учреждения в реализации программы развития школы являются родители, общественные организации, Департамент образования Рыбинского муниципального округа, ЯО ИРО, Информационный образовательный центр г. Рыбинска, учреждения дополнительного образования п. Октябрьский и г. Рыбинска.

- Желаемое будущее Октябрьской средней общеобразовательной школы

4.1.Обновленная миссия школы

Реализация программы развития школы должна способствовать повышению конкурентоспособности учреждения, его привлекательности для всех субъектов образовательного процесса. Школа должна стать, с одной стороны, учебным заведением, создающим для учащихся широкий спектр возможностей для развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков научно- исследовательской и проектной деятельности,  обеспечивающим успешную социализацию и сохранение здоровья школьников. С другой стороны, наличие прошедших обучение педагогов и рост их профессиональной компетентности позволят образовательному учреждению претендовать на статус методического центра по апробации и внедрению современных образовательных технологий в практику сельских школ, в котором будут осуществлять свою деятельность подготовленные учителя-тьюторы.

4.2.Образ будущих выпускников

Мы надеемся, что наши выпускники будут

- креативно мыслящими людьми,

- умеющими работать в команде,

- способными к самообразованию, самосовершенствованию, самореализации,

- обладающими активной гражданской позицией и необходимыми социально- значимыми качествами, позволяющими найти свое место  в жизни;

- конкурентоспособными на рынке труда.

4.3.Обновленные ценности педагогического коллектива (кредо)

- Коллектив, сплоченный общими целями и задачами, обладающий высокопрофессиональной подготовкой, общим стремлением к неуклонному прогрессу в образовании школьников и самообразованию.

- Основы взаимоотношений:

- умеют работать в команде;

- обладают широким спектром знаний и интересов;

- терпимые и доброжелательные;

- уважают учеников, коллег и родителей.

- Задача учителя – сформировать в обучающихся потребности к саморазвитию, самопознанию, самосовершенствованию, самоопределению и самореализации.

- Функция учителя – содействие самостоятельности и раскрытию творческого потенциала обучающихся.

- Учитель – не только опытный и знающий советчик, помощник, партнер,  но и тьютор, специалист методического центра.

4.4.Общие подходы к новой организации образовательного процесса:

- Преемственность между данной программой развития школы и  программой развития образовательного учреждения на 2000-2005 гг.

- Система обучения является личностно ориентированной.

- Формы обучения: очная, индивидуальная, домашнее обучение.

- 3 ступени обучения:1-4 классы – I ступень;

5-9 классы –II ступень;

( 8-9 классы – предпрофильная подготовка)

10-11 классы – III ступень.

- 1 ступень обучения строится на принципах развивающего обучения на основе преподавания по системе Л.В.Занкова.

- Широкое внедрение технологий личностно ориентированного обучения, здоровьесбережения, современных образовательных технологий, включая использование информационно-коммуникационных технологий, в учебный процесс.

- Внедрение курса «Самосовершенствование личности» на всех ступенях обучения, включая предпрофильную подготовку.

- Переход на Базисный учебный план – 2004 г.

- Введение в учебный план развивающих курсов: ритмики (во 2-4 кл.); краеведения (5-7 кл.), курса «Вокруг тебя – мир»(5-8 кл.), пропедевтического курса химии (7 кл.), мировой художественной культуры (5-11 кл.).

- Организация предпрофильной подготовки девятиклассников.

- Профессиональная подготовка старшеклассников на базе муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат »г.Рыбинска.

- Включение в решение задач программы развития всех субъектов образовательного пространства.

4.5.Демократизация процесса управления школой

Школа функционирует в режиме дальнейшего развития. Её деятельность базируется на сочетании принципов единоначалия и самоуправления:

  - в образовательном учреждении функционирует Управляющий совет школы;

  - активизирована работа Совета школы;

  - развивается воспитательный потенциал через эффективную деятельность детской общественной организации «Октябрьская губерния» и органов детского самоуправления;

  - Достижения школы освещаются на страницах газет и журналов, наблюдается рост позитивных оценок деятельности образовательного учреждения в средствах массовой информации.

- Основные сферы изменений и ожидаемые результаты

| Сферы деятельности | Ожидаемые результаты |
| --- | --- |
| 1.Учение и обучение | 1.1. Повышение качества образования за счет широкого внедрения современных образовательных технологий: - технология «Личностно ориентированное обучение», - проблемное обучение, - разноуровневое обучение, - «Портфолио» учителя, слушателя курсов, - «Развитие критического мышления через чтение и письмо», - « Саморазвитие личности», - проектная деятельность, - методы и приемы КСО, - исследовательские методы обучения, - технология решения изобретательских задач, - «Дебаты», - здоровьесберегающие технологии. 1.2. Максимальный учет в учебном процессе индивидуальных особенностей обучающихся. 1.3. Создание условий для внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс. 1.4. Создание инфотеки школы. 1.5. Модернизация программ в соответствии с переходом на новый Базисный учебный план (2004 г.) 1.6. Введение разнообразных по тематике предпрофильных курсов по выбору для учащихся 9 классов. 1.7. Создание условий и комплекса мер по оздоровлению и развитию учащихся. 1.8. Поддержание благоприятного микроклимата в школе и классных коллективах. |
| 2.Учебно-материальная база | 2.1.Дальнейшая компьютеризация образовательного процесса. 2.2. Подключение школы к сети Интернет. 2.3.Укрепление материально-технической базы через приобретение оборудования для учебных кабинетов. 2.4. Пополнение и обновление библиотечного фонда учебной, справочной, методической литературой. 2.5.Оборудование уличного спорткомплекса. Приобретение школьного автобуса. 2.6.Для использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе необходимо обновление программного обеспечения. |
| 3.Социальное партнерство и внешние связи | 3.1.Укрепление механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений дополнительного образования и общественных организаций в работе с одаренными детьми. 3.2.Расширение круга социальных партнеров по базовой площадке. 3.3.Формирование договорного пространства с учреждениями, осуществляющими довузовскую профессиональную подготовку старшеклассников. |
| 4.Школьный менеджмент | 4.1.Коллегиальность принятия решений. 4.2.Позиция партнерства и сотрудничества. 4.3.Совершенствование системы стимулирования педагогов за высокие результаты в обучении и воспитании, участие в инновационной и экспериментальной деятельности школы. 4.4.Создание оптимальных условий для развития и внедрения инновационных процессов в деятельность учреждения. 4.5.Функционирование Управляющего Совета школы, органов детского самоуправления и детской общественной организации. 4.6.Формирование информационной среды для освещения деятельности школы по созданию привлекательных образов образовательного учреждения и учителя. |
| 5.Профессионализм кадров | 5.1.Содействие самостоятельности и инициативе обучающихся. 5.2.Совершенствование практики выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов для отдельных групп школьников. 5.3.Овладение педагогами современными образовательными технологиями. 5.4.Оказание практической помощи педагогам района в вопросах апробации и внедрения современных образовательных технологий в практику сельских школ через - проведение учебно-методических семинаров, программно- целевых курсов на базе школы; - создание УМК по вопросам внедрения современных образовательных технологий; - тиражирование опыта работы педагогов в брошюрах школьного издательства, в средствах массовой информации; 5.5.Повышение мотивации учителей к постоянному профессиональному росту, высокому уровню квалификации. 5.6.Повышение профессиональной подготовки педагогических кадров через проведение обучающих семинаров (в рамках базовой площадки ЯО ИРО), курсов повышения квалификации, хозрасчетных курсов по повышению владение учителями информационно-коммуникационными технологиями. 5.7.Присвоение учреждению статуса методического центра по внедрению современных образовательных технологий в практику сельских школ. |

Настоящее и будущее школы

- Учение и обучение

Настоящее школы

- Базисный учебный план  1998г.

- Профессиональная подготовка обучающихся 10-11 классов на базе межшкольного учебного комбината г. Рыбинска.

- Уроки проходят в системе развивающего, личностно ориентированного обучения.

- Обучение по единым учебным планам.

- Освоение педагогами технологий «Уровневой дифференциации», «Личностно ориентированного обучения», «Портфолио», КСО.

- Курс «Самосовершенствование личности» на 2 и 3 ступенях обучения в воспитательном процессе.

- Роль учителя: помощник, советчик партнер.

Будущее школы

- Базисный учебный план  2004 г.

- Совершенствование предпрофильной подготовки девятиклассников.

- Введение широкого спектра курсов по выбору.

- Уроки проходят с применением современных образовательных технологий, включая информационно-коммуникационные технологии.

- Курс «Самосовершенствование личности» внедрен на 1-3 ступенях обучения  в учебной, воспитательной и  предпрофильной подготовке школьников. Реализуются межпредметные связи с курса с другими учебными дисциплинами.

- Созданы индивидуальные программы обучения и развития для некоторых групп детей.

- Роль учителя: тьютор, сотрудник муниципального ресурсного центра.

- Учебно - материальная база

Настоящее школы

- Учебных кабинетов – 16, из них информатики – 1.

- С устаревшим оборудованием – 13.

- Актовый зал – 1.

- Спортивных залов- 2,

- тренажерный зал – 1.

- Столовая – 1.

- Медицинский кабинет- 1.

- Методических кабинетов- 2.

- Мастерских – 3.

- Библиотека -1 на 11 367           единиц хранения.

- Компьютеров – 11.

Будущее школы

- Учебных оборудованных кабинетов 16,из них информатики- 2,

кабинет ТСО – 1,

кабинет профориентации -1,

кабинет ОБЖ-1,

кабинет психологической разгрузки-1.

- Актовый зал – 1.

- - Спортивных залов 2,тренажерный зал-1.

- Столовая – 1.

- Медицинский кабинет- 1.

- Методических кабинетов- 2.

- Мастерских – 3.

- Библиотека -1 на  11 900          единиц хранения.

- Компьютеров – 26.

- Волейбольная и баскетбольная площадки.

- Приобретен школьный автобус.

3. Партнерство и внешние связи

Будущее школы

- увеличение количества детей и педагогов, участвующих в творческих и интеллектуальных конкурсах, проектах;

- сотрудничество с филиалом Московской финансово-промышленной Академии, осуществляющей довузовскую подготовку старшеклассников;

- взаимодействие с партнерами по базовой площадке (ЦМПС г. Ростова, Глебовской основной  школой Ярославского района);

- укрепление механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений дополнительного образования и общественных организаций в работе со школьниками.

.

Настоящее школы

- взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования в поселке и за его пределами;

- сотрудничество с заочной физико - математической школой г.Рыбинска

- взаимодействие с муниципальным образовательным учреждением «Межшкольный учебный комбинат» г. Рыбинска.

4. Школьный менеджмент

Будущее школы

- на базе школы функционирует методический центр по внедре-нию современных образова-тельных технологий в практику сельских школ;

- функционирует Управляющий  Совет  школы;

- дальнейшая демократизация процесса управления в школе.

- эффективная деятельность органов детского самоуправления;

- действует эффективная система стимулирования педагогов за инновационную и экспериментальную деятельность;

- внедряется в практику АСИОУ «Школа»;

- школа подключена к сети Интернет, создан сайт школы.

- создан сайт школы;

Настоящее школы

- функционирование методического совета школы;

- функционирование Совета школы;

- функционирование детской общественной организации «Октябрьская губерния»;

- создана система стимулирования педагогов;

- первый опыт создания информационной среды, формирующей привлекательный образ образовательного учреждения и учителя.

5. Профессионализм  кадров

Настоящее школы

- имеют высшую и 1 квалификационные категории 24 учителя;

- педагоги владеют приемами технологий «Уровневая дифференциация», «Личностно ориентированное обучение», «Портфолио», развивающего обучения и здоровьесбережения;

- реализуется технология «Саморазвитие личности»;

- работают по единым учебным планам;

- изданы брошюры «Из опыта работы учителя» (в школьном издательстве);

- участие в работе базовой площадки ЯО ИРО по внедрению современных образовательных технологий;

- 80% учителей имеют начальный и нулевой уровень ИКТ-компетентности;

- роль учителя: помощник, советчик, партнер.

Будущее школы

- дальнейшее повышение квалификации педагогов;

- педагоги внедряют современные образовательные технологии в свою практику;

- владеют приемами и методами КСО, кейс – стади, технологией «Развитие критического мышления через чтение и письмо»,  «Дебаты», исследовательские методы, осуществляют проектную деятельность;

- владеют составлением индивидуальных маршрутов образовательной деятельности для некоторых групп учащихся;

- участвуют в создании авторских курсов по выбору, элективных курсов;

- растет уровень овладения компьютерной грамотностью;

- педагоги используют ИКТ в учебной практике;

- создан УМК по вопросу внедрения  современных образовательных технологий в практику сельских школ;

- опыт работы учреждения тиражируется в брошюрах, СМИ;

- подготовка педагогов - тьюторов для работы в  методическом центре.

Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние

| Сфера деятельности | Должно измениться |
| --- | --- |
| 1. Учение и обучение | - Осуществлен переход на учебный план БУП-2004 г. - Совершенствование профилизации в образовательном пространстве предоставило школьнику широкие возможности для дальнейшего обучения. - У детей сформирована потребность и развиты навыки самообразования, самосовершенствования и самореализации в различных сферах образовательной деятельности. - Создана эффективная система стимулирования педагогов, участвующих в творческих и интеллектуальных конкурсах и занимающихся инновационной деятельностью. - Повысилась мотивация педагогов к участию в инновационной и экспериментальной деятельности в школе. - Уроки проходят с использованием современных образовательных технологий. - Разработан и внедрен УМК в рамках базовой площадки ЯО ИРО по теме «Апробация и внедрение современных образовательных технологий в практику сельской школы». - Создается инфотека проектов учащихся и учителей для использования в урочной и внеурочной деятельности. |
| 2. Учебно- материальная база | - Оборудованы в соответствии с современными требованиями кабинеты технических средств обучения, ОБЖ, профориентации, психологической разгрузки. - Обновлен библиотечный фонд. - Приобретена компьютерная техника, которая оснащена новыми компьютерными программами. - Введены в действие волейбольная и баскетбольная площадки. - Приобретен школьный автобус. |
| 3. Партнерство и внешние связи | - Школа активно использует ресурсы других учреждений для удовлетворения потребностей обучающихся. - Заключены договоры с филиалом Московской финансово- промышленной академии на получение старшеклассниками довузовской профессиональной подготовки; с ИОЦ г. Рыбинска на прохождение курсов по повышению ИКТ-компетентности учителей. - Разработана модель взаимодействия между социальными партнерами, участвующими в работе базовой площадки по теме «Апробация и внедрение современных образовательных технологий в практику сельской школы». - Проведены семинары, круглые столы для учителей, руководителей школ по внедрению современных образовательных технологий. - Подготовлен пакет документов по созданию на базе школы методического центра по внедрению современных образовательных технологий в практику сельских школ. |
| 4. Школьный менеджмент | - Активизирована работа Совета школы, что позволило эффективнее решать ключевые задачи школы. - Произошла демократизация внутриорганизационных отношений: к управлению привлечены учителя, родители и органы детского самоуправления. - Внесены изменения в систему стимулирования педагогов. - Введена в действие АСИОУ «Школа». - Состоялось подключение к сети Интернет. - Активизировано участие учителей в описании достижений школы и опыта своей работы через публикации в СМИ. |
| 5.Профессиона- лизм кадров | - 80% педагогов овладели компьютерной грамотностью. - 100% педагогов обучены по теме «Современные образовательные технологии» (в рамках базовой площадки ЯО ИРО), включая повышение ИКТ-компетентности (на базе ИОЦ г. Рыбинска). - 100% педагогов внедряют современные образовательные технологии на практике. - В учебный процесс внедряются проекты учеников и учителей, созданные с применением информационных технологий. - Учителя обучены методикам разработки индивидуальных программ, курсов по выбору и элективных курсов. - Педагоги умеют коллективно работать над проектами. - Педагоги участвуют в инновационной и экспериментальной деятельности школы, а также в региональных и Всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах. - Учителя тиражируют опыт своей работы через описание его в СМИ, издание брошюр в школе, создание УМК для сельских школ. - Педагоги готовы к работе в качестве тьюторов в методическом центре по внедрению современных образовательных технологий в практику сельских школ. |

Раздел III

План действий по реализации изменений

| Направле-ния | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Учение и обучение | Совершенствование образовательного процесса - изучение запросов учащихся и их родителей с целью эффективной организации предпрофильной подготовки девятиклассников; - разработка и утверждение учебного плана предпрофильной подготовки 9 классов - модернизация программ в соответствии с переходом на новый базисный учебный план 2004 г; - разработка индивидуальных учебных планов, учебных программ, индивидуальных программ развития ребенка; - разработка программ курсов по выбору; - разработка программ элективных курсов; -апробация и внедрение современных образовательных технологий в практику школы: - «Портфолио» (учителя, методического объединения). - Методы и средства КСО. - Исследовательские методы обучения - «Развитие критического мышления через чтение и письмо». - Кейс-стади. - «Дебаты». - «Совершенствование личности» - начальной школе; -в предпрофильной подготовке. - Проектная деятельность. - ИКТ в учебном процессе - проведение обучающих семинаров по овладению педагогами современными образовательными технологиями (в рамках базовой площадки ЯО ИРО); -обучение учителей владению информационными технологиями: - Программа “WORD” - Программа “Excel” - Программа “Intel” - подготовка УМК для учителей сельских школ, внедряющих современные образовательные технологии в рамках созданного методического центра на базе учреждения; -разработка пакета нормативных документов по созданию методического центра для учителей сельских школ; - продолжение реализации: - программы «Здоровье»; - программы «Одаренные дети» - программы социального закаливания школьников. -заключение договоров с филиалом Москов- ской финансово-промышленной академией на осуществление довузовской подготовки старшеклассников. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса - проведение диагностических исследований сре- ди учащихся и родителей по вопросам здоровьесбережения; - анкетирование учащихся с целью изучения потребности в здоровом образе жизни; - продолжение внедрения в практику школы здоровьесберегающих технологий; -работа пришкольного оздоровительного лагеря; -обучение психолога для работы с учащимися, нуждающимися в психолого-педагогическом сопровождении. Организация предпрофильной подготовки школьников - разработка плана по внедрению предпрофильной подготовки девятиклассников; -разработка и утверждение учебного плана 9 классов на 2005-06 учебный год; - разработка программ и учебных планов: курсов по выбору (9кл.); элективных курсов (10-11 кл.) -диагностика выбора курсов учащимися 9 классов; - обновление банка программ курсов по выбору и элективных курсов. - индивидуальное профессиональное консультирование по запросу родителей и учащи-хся; -педагогический совет «Предпрофильная подготовка девятиклассников: опыт и перспекти-вы». -внедрение курса «Самосовершенствование личности» в процесс предпрофильной подготовки -анализ возможностей интеграции курса «Самосовершенствование личности» с другими дисциплинами. Развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения - внедрение курса «Самосовершенствование лич- ности» в практику начальной школы; - внедрение проектной деятельности в воспитательный процесс школы; - создание социальных проектов в школе; - формирование инфотеки социальных проектов | 2005-06гг. 2005 г. Сентябрь 2006 г. Август- сентябрь 2005-2008гг. Сентябрь 2005г. 2005г. 2005г. 2005-06г. 2006-07г. 2007г. 2006-07г 2007-08г. 2006-08г . 2007-08г. . 2005-08г. 2006г. 2005г-2008гг. 2006г 2007-08г. 2005-08гг. Сентябрь 2006г. ежегодно ежегодно 2005-2008гг. Ежегодно 2005-2006гг. Сентябрь 2005г. Сентябрь 2005г. С 2005-2006г. С 2006-2007 г. ежегодно ежегодно по запросу 2007г. 2008г. 2007г. 2006-08гг. 2006-07г. 2006-08г. с 2006г. 2006-07уч.г. 2007г. | Администрация, психолог Чернышева Л.Е. зам.дир. по УВР Методический совет. Чернышева Л.Е. зам.дир. по УВР Чернышева Л.Е зам.дир. по УВР Чернышева Л.Е зам.дир. по УВР Чернышева Л.Е зам.дир. по УВР Белякова О.А. зам.дир. по НМР Геркулева М.В. зам.дир. по ВР Белякова О.А. зам.дир. по НМР Белякова О.А. зам.дир. по НМР Заместители директора Смолина Н.В. Белякова О.А Чернышева Л.Е Белякова О.А. . Геркулева М.В Смолина Н.В. Чернышева Л.Е. зам.дир. по УВР Психолог Чернышева Л.Е Белякова О.А. Смолина Н.В. Мельникова Т.А. Чернышева Л.Е. Чернышева Л.Е. Чернышева Л.Е. Чернышева Л.Е. Психолог, Чернышева Л.Е. Психолог, Шарапова В.А . Чернышева Л.Е. Чернышева Л.Е . Шарапова В.А. Чернышева Л.Е. Геркулева М.В. Геркулева М.В. Классные руководители Геркулева М.В. |
| 2. Профес- сионализм кадров | -обучение педагогов владению современными образовательными технологиями (в рамках базовой площадки ЯО ИРО); - обучение педагогов владению информационно-коммуникационными технологиями; -повышение квалификации педагогов школы через посещение семинаров, КПК; - создание инфотеки передового педагогического опыта учителей школы; -проведение мониторинга деятельности учителей, работающих с одаренными детьми; -разработка и внедрение индивидуальной карты непрерывного образования учителя; -участие в работе семинаров разных уровней; -организация обучающих семинаров для учителей на школы по теме базовой площадки; -проведение областного семинара по теме «Апробация и внедрение современных образовательных технологий в практику сельских школ»; -разработка авторских программ курсов по выбору и элективных курсов. | 2005-08гг. 2005-08гг. 2005-08гг. 2007г. 2007г. 2007г. 2005-08гг. 2005-08гг. Апрель 2007г. 2005г. 2006г. | Белякова О.А Белякова О.А. Белякова О.А Белякова О.А Заместители директора Белякова О.А Учителя Белякова О.А Смолина Н.В. Заместители директора Чернышева Л.Е. |
| 3.Партнер- ство и внешние связи | - укрепление сотрудничества с учреждениями дополнительного образования; -заключение договора с филиалом Московской финансово-промышленной академией на осуществление довузовской подготовки старшеклассников; -привлечение ресурсов образовательных учрежде- ний Российской Федерации (через Интернет); -совершенствование работы с родителями через организацию совместной деятельности, родительский всеобуч, консультирование; -разработка модели взаимодействия с социаль- ными партнерами по базовой площадке ЯО ИРО; - участие в интеллектуальных, творческих, профессиональных конкурсах разного уровня. | Ежегодно Сентябрь 2006г. 2006-08гг. Ежегодно 2005-06гг. ежегодно | Смолина Н.В. Смолина Н.В. Денежкина Т.А. Геркулева М.В. Белякова О.А Белякова О.А. |
| 4. Школь- ный мене- джмент | - внесение изменений в систему стимулирования педагогов за инновационную деятельность; -активизация работы Совета школы через планируемую деятельность; - создание Управляющего Совета школы; -введение в действие АСИОУ «Школа»; -создание сайта школы; -создание инфотеки проектов в школе; - описание модели методического центра по внедрению современных образовательных технологий в практику сельских школ; - организация работы по тиражированию опыта учителей и школы в СМИ, школьных брошюрах и др. | 2007г. 2006-07гг. 2008г. 2005-06гг. 2006г. 2007-08г. 2008г. 2005-08гг. | Методический совет Смолина Н.В. Смолина Н.В. Иванская Г.В. Денежкина Т.А. Белякова О.А. Геркулева М.В. Белякова О.А Смолина Н.В. Белякова О.А |
| 5. Укрепле- ние мате- риально- техниче- ской базы | - приобретение оргтехники согласно смете расхо-дов; - подключение к сети Интернет; -установка новых классных досок; - создание кабинетов: психологической разгрузки; ОБЖ; профориентации. - замена оборудования в столовой; -пополнение библиотечного фонда; -приобретение 6 компьютеров и принтера;ксерокса -оборудование волейбольной и баскетбольной площадки; - приобретение школьного автобуса. | 2005-08гг 2006г. 2005-06г. . 2005г. 2006г. 2006г. 2007г. 2005-08гг 2007-08г.. 2007-08гг 2008г. | Парфенова Т.А. Денежкина Т.А. Парфенова Т.А. Парфенова Т.А. Мельникова Т.А. Парфенова Т.А.. Шарапова В.А. Парфенова Т.А. Александрова В.В. Парфенова Т.А. Павлов П.А. Смолина Н.В. |

Раздел IV

1. Смета расходов, предусматриваемых на реализацию программы развития в 2005-08 г.г.

| № | Действия | Сроки | Стои- мость (тыс. руб.) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 | Укрепление материальной базы школы Приобретение оргтехники: - 16 компьютеров; - 2 принтеров; - 1 ксерокса. Подключение к сети Интернет и оплата за использование ресурсов сети. Приобретение мультимедийной доски. Оснащение кабинетов: - психологической разгрузки, технических средств обучения; - ОБЖ, математики, географии, биологии; -профориентации, химии, физики. Строительство и оборудование уличного спортивного комплекса. Приобретение школьного автобуса для участия сельских школьников в образовательных программах. Оснащение образовательного процесса УМК, соответствующими государственным стандартам. Создание ресурсной базы для реализации программы деятельности методического центра на базе школы. Расширение спектра образовательных услуг Создание методических материалов для организации предпрофильного обучения в школе; Организация специальной психолого- педагогической помощи детям; Участие школьников в научно- исследовательских конференциях разного уровня; Участие детей в интеллектуальных творческих конкурсах. Рост профессионализма педагогических кадров Сотрудничество с ГОУ ЯО ИРО в рамках базовой площадки: Взаимодействие с социальными партнерами по теме базовой площадки; Обучение педагогов владению современными образовательными технологиями, включая ИКТ. Подготовка методических материалов для учителей Рыбинского муниципального района; Проведение психологических тренингов для учителей и учащихся; Стимулирование инновационной деятельности педагогов школы; Использование ИКТ в образовательной деятельности учителей; Участие педагогов в образовательных и профессиональных конкурсах; Издание брошюр в школе «Из опыта работы учителей». Публикации материалов из опыта работы школы в СМИ. Проведение семинаров на базе школы по теме базовой площадки. | 2007-2008г.г. 2007г. 2007г 2006г. 2007г. 2005- 2006г.г. 2006-2007гг. 2007- 2008г.г. 2006-2008гг. 2007-2008гг. 2005-2008г. 2005-2008гг. . Ежегод. 2005-2008гг. 2005-2008гг. 2005-2008гг. 2005-2008.гг. 2005-2008г.г. 2005-2008г.г. 2008г. Ежегод. Ежегод. 2007-2008г.г. Ежегод. 2007-2008гг. Ежегод. По плану | 450 20 10 2 100 200 400 300 20 1000 120 60 50 10 30 20 60 15 25 20 10 60 5 5 10 10 20 | Парфенова Т.А. Денежкина Т.А. Парфенова Т.А. Парфенова Т.А. Парфенова Т.А. Парфенова Т.А. Павлов П.А. Смолина Н.В. Чернышева Л.Е. Смолина Н.В. Чернышева Л.Е. Мельникова Т.А. Белякова О.А. Белякова О.А. Белякова О.А. Белякова О.А. Белякова О.А. Белякова О.А. Мельникова Т.А. Смолина Н.В. Чернышева Л.Е. Белякова О.А. Белякова О.А. Белякова О.А. Белякова О.А. |
| ИТОГО: |  |  | 3012 |  |

- Механизм реализации и мониторинг программы развития

- Программа развития реализуется через годовые  планы работы школы, планы работы методического совета и методических служб.

- Программа развития реализуется через реализацию программы базовой площадки ЯОИРО по теме «Апробация и внедрение современных образовательных технологий в практику сельских школ» на 2005-2008 гг.

- Промежуточные результаты рассматриваются на педагогических советах, заседаниях Управляющего Совета школы, методического совета и методических служб.

Ежегодно заместителем директора  (директором) школы готовится отчет о результатах деятельности по реализации программы развития школы на определенном этапе, который заслушивается на заседаниях педагогического совета и  Управляющего Совета  школы.