# Утверждена

приказом директора

от 30.09.2005 № 174а.

# Программа развития

муниципального образовательного учреждения лицея №86

на период с сентября 2005 по сентябрь 2008 г.г.

Принята Управляющим советом

муниципального образовательного учреждения лицея №86

(протокол от 21.09.2005г. № 6)

## Ярославская область

Структура программы

Раздел I

Паспорт программы.

Раздел II

- Информационная справка о лицее.

- Анализ ситуации. Ключевые проблемы, требующие решения, и их причины.

- Желаемое будущее лицея.

- Основные сферы изменений и ожидаемые результаты.

Раздел III

План действий по реализации изменений.

Раздел IV

- Смета расходов, предусматриваемых на реализацию программы развития.

- Механизм реализации.

Паспорт программы

Наименование                        Программа развития муниципального

образовательного учреждения

лицея №86 г. Ярославля на 2005-2008 годы.

Заказчик Программы          Управление образования мэрии г. Ярославля.

Основные разработчики     Администрация и Управляющий совет

Программы                            муниципального образовательного учреждения

лицея №86, инициативная группа лицея.

Главная цель   Программы

Создание условий для развития учащихся с учетом их возможностей, познавательных интересов, склонностей в соответствии с потребностями общества; обеспечение качества образования, гарантирующего самореализацию учащихся сегодня и в будущем.

Задачи Программы:

- Обеспечить переход на новый государственный стандарт образования, сохранить высокое качество обучения на основе разработки и внедрения нового содержания образования в лицее.

- Продолжить информатизацию образования, комплексное использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

- Расширить социальную открытость лицея для окружающего его социума через активизацию работы Управляющего совета лицея, совершенствование ученического самоуправления.

- Продолжить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) обеспечения образовательного процесса.

- Создать условия для повышения уровня квалификации и методического мастерства педагогов.

Сроки реализации Программы:    с сентября 2005 года по сентябрь 2008 года.

Этапы реализации Программы:

Первый этап (2005-2006 учебный год) – подготовительный:

- создание программы, обсуждение ее внутри коллектива, согласование и принятие к исполнению;

- защита, апробация и внедрение отдельных инновационных проектов;

- разработка программ элективных предпрофильных и профильных курсов.

Второй этап (2006-2007 учебный год) – практический:

- мониторинг выполнения программы;

- реализация и корректировка программных проектов;

- продолжение материально-технического переоснащения лицея;

- текущий внутренний контроль за ходом выполнения Программы.

Третий этап (2007-2008 учебный год) – обобщающий:

- обобщение результатов проектной, научно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, распространение инновационных разработок лицея;

- анализ достигнутых результатов;

- определение перспектив дальнейшего развития лицея, постановка новых задач.

Исполнители Программы:              коллектив МОУ лицея №86.

Общая стоимость Программы:      2 626 900 рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- Осуществится переход на новый федеральный компонент государственного стандарта общего образования.

- Для удовлетворения потребностей основных заказчиков образования - учеников - будут введены новые профили лицейского образования.

- Произойдет обновление материально-технического оснащения лицея, увеличится компьютерная база.

- Работающие в лицее педагоги овладеют новыми образовательными технологиями, современными методиками в образовательном процессе. Увеличится на 7% количество учителей, аттестованных на высшую квалификационную категорию.

- Будут разработаны и апробированы методические материалы по применению метода проектов в преподавании естественно-математических дисциплин. Увеличится количество педагогов, участвующих в региональных конкурсах учебных проектов.

- Будет создан единый информационный центр лицея №86.

- Увеличится количество лицеистов – участников и победителей предметных олимпиад и интеллектуально-творческих конкурсов на региональном  и всероссийском уровне.

- Усилится демократизация внутришкольной жизни, открытость и прозрачность принятия управленческих решений через функционирование Управляющего совета.

- Произойдет снижение отрицательной динамики в состоянии здоровья учащихся.

Раздел I

Информационная справка о лицее

Лицей №86 – единственное в городе Ярославле образовательное учреждение, имеющее статус лицея, и единственное в Красноперекопском районе г. Ярославля, осуществляющее профильное обучение учащихся 10-11 классов по направлениям: физико–математическое, химико–математическое, а также по техническому черчению; на II ступени ведутся пропедевтические курсы по геометрии, физике, химии, информатике. Именно такая направленность работы определяет специфику лицея, ту роль, которую он играет в городе и районе.

Структура лицея (2005-2006 учебный год)

|  | Количество классов | Количество учащихся | Средняя наполняемость классов |
| --- | --- | --- | --- |
| II ступень | 21 | 511 | 24,3 |
| III ступень | 10 | 246 | 24,6 |
| Итого | 31 | 757 | 24,4 |

Режим работы – одна смена, шестидневная учебная неделя, продолжительность урока – 45 минут.

Кадровый состав:

Директор лицея - Беляева Ирина Борисовна, Заслуженный учитель РФ

Заместители директора по УВР – 4 человека

Учителя - 64 человека, из них

Заслуженных учителей РФ – 2 человека

Докторов наук – 1 человек

Кандидатов наук – 5 человек

Почетных работников общего образования – 5 человек

Награжденных Почетной грамотой министерства образования и науки РФ -  3 человека

Учителей высшей квалификационной категории –18 (28%) человек

Первой квалификационной категории – 30 (47%) человек

Второй квалификационной категории- 9 человек (14%)

Социальные педагоги – 2 человека

Психологи – 2 человека

Работники библиотеки – 2 человека

Состояние материально-технической базы.

Лицей функционирует в здании, построенном в 1990 году. Лицей располагает двумя спортивными залами, актовым залом, столовой на двести посадочных мест, медицинским пунктом. Общее количество учебных кабинетов с учетом малых кабинетов для занятий по подгруппам – 43 кабинета.  Библиотека обладает общим фондом   16000  единиц хранения. Библиотека оснащена компьютерной техникой, имеется медиатека. Лицей имеет два компьютерных класса  для учащихся, каждый из которых оснащен 10 персональными компьютерами на базе процессоров Pentium IV, специализированный учебный кабинет, оснащенный компьютером  и мультимедиапроектором. Школа подключена к сети Интернет. В лицее регулярно проводится ремонт помещений, кабинетов, приобретается мебель, технические средства. В лицее созданы безопасные условия для обучения детей, в соответствии с санитарными нормами оборудованы необходимые кабинеты физики, химии, столярные и слесарные мастерские, кабинет технологии.

Работа лицея по сохранению здоровья учащихся и педагогов

Совместно с городским центром психолого-медико-социального сопровождения и консультации школьников в  лицее разработана и реализуется «Программа здоровья».

- Система управления лицеем

Органом общественно-государственного управления лицеем является Управляющий совет - коллегиальный внутришкольный орган, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных (делегированных) членов и имеющий управленческие (властные) полномочия по решению тех или иных важных вопросов функционирования и развития школы. В лицее функционируют органы ученического самоуправления: Совет президентов классов, Совет старшеклассников, представители учащихся 10-11 классов входят в Управляющий совет лицея, в классах функционирует Совет министров.

Внешние связи лицея

Лицей №86 начал свою работу в 1990 году как факультет довузовской подготовки Ярославского государственного технического университета, с тех пор сложилось творческое взаимодействие сторон. Преподаватели технического университета ведут занятия в лицее, приглашают школьников в свои лаборатории. Учащиеся лицея принимают активное участие в олимпиадах ЯГТУ, научно-практических конференциях.

Учащиеся  лицея занимаются в центре образования школьников ОЛИМП, обучаются в заочной физико-технической школе ЛОГОС, во всероссийской заочной школе при МГУ.

Лицей сотрудничает с кафедрами алгебры и геометрии, химии, физики ЯГПУ им. Ушинского, с физическим факультетом ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

На базе лицея регулярно проводятся семинары и мастер - классы для директоров, заместителей директоров и учителей школ города и района.

С 1993 года установлены партнерские связи  с европейской школой в Германии. Регулярно происходит обмен делегациями учащихся, изучающих  язык партнерской страны.  Ежегодно учащиеся лицея принимают участие в международных проектах совместно со многими странами Европы, входящими в Ассоциацию Европейских школ.

Инновационная деятельность лицея

В связи с реализацией в рамках Федеральной программы развития образования проекта по усилению общественной составляющей в управлении образованием и для апробации новой практики управления учреждением с участием школьных управляющих советов приказом Департамента образования администрации Ярославской области № 01-03/306 от 14.05.2004 лицей №86 получил статус региональной экспериментальной площадки.

С 1.09.2005 года лицей № 86 является экспериментальной площадкой департамента образования Администрации Ярославской области по использованию метода проектов на основе применения информационных технологий при изучении естественно-математических дисциплин

Лицей № 86 является экспериментальной площадкой ИРО по апробации и внедрению программы пропедевтического курса физики «Познание мира» (автор программы Румянцева Н.Ю.).

Наши достижения

За педагогическое мастерство, творческий поиск, успешность обучения и воспитания коллектив лицея №86 становился лауреатом Всероссийского конкурса

- «Школа года – 94»

- «Школа года – 96»

- «Школа года – 97»

- «Школа года – 98»

- «Школа века – 2000»

За поддержку инициатив учителей и учащихся в освоении новых информационных технологий МОУ лицей №86 награжден благодарственными письмами центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании Департамента образования Администрации Ярославской области (2003г., 2005г.)

Сведения о результатах единых государственных экзаменов:

| Год | Предмет | Всего сдавали | Получили оценки «5» «4» «3» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | Математика | 122 | 62 (51%) | 50 (41%) | 10 (8%) |
| 2004 | Математика | 132 | 55 (42%) | 60 (45%) | 14 (11%) |
| 2005 | Математика | 124 | 73 (59%) | 41 (33%) | 10 (8%) |
|  | Русский язык | 116 | 26 (22%) | 61 (53%) | 29 (25%) |
|  | Физика | 55 | 15 (27%) | 29 (53%) | 11 (20%) |

Итоговая аттестация учащихся

| Год | 9-е классы |  |  |  | 11 классы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество учащихся | Окончили основную школу | На «4»и»5» | Получили аттестат с отличием | Количество учащихся | Окончили среднюю школу | На «4»и»5» |
| 2003 | 117 | 100% | 42% | 7% | 123 | 100% | 37% |
| 2004 | 152 | 100% | 39% | 4% | 132 | 100% | 43% |
| 2005 | 126 | 100% | 41% | 4% | 124 | 100% | 44% |

Поступление в вузы

| Год | ЯГТУ | ЯрГУ | Другие вузы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 65% | 20% | 15% |
| 2004 | 61% | 15% | 24% |
| 2005 | 51% | 23% | 26% |

| Поступление в вузы Награждены медалями |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | золотыми | серебряными |
| 1993 | - | 1 |
| 1994 | 1 | 1 |
| 1995 | 2 | - |
| 1996 | - | 2 |
| 1997 | 2 | 3 |
| 1998 | 2 | 3 |
| 1999 | 2 | 2 |
| 2001 | 4 | 4 |
| 2002 | 1 | 9 |
| 2003 | 2 | 4 |
| 2004 | 2 | 12 |
| 2005 | 6 | 7 |

Все выпускники, награжденные золотыми и серебряными медалями, продолжают обучение в таких вузах, как ЯрГУ, ЯГТУ, ЯМА, МГИМО, МГУ, МФТИ, на бюджетной основе.

Учащиеся лицея ежегодно принимают участие и занимают призовые места в предметных олимпиадах разного уровня, в Российских научных конференциях школьников: «Открытие» (г. Ярославль), «Юниор» (г. Москва), «Старт в науку» (г. Москва), «Компьютерные технологии  школьникам России» (г. Санкт-Петербург).

|  | 2002-2003 учебный год | 2003-2004 учебный год | 2004-2005 учебный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество обучающихся – призеров олимпиад и научно-практических конференций всероссийского уровня | 12 | 14 | 1 |
| Общее количество обучающихся – призеров олимпиад и предметных конкурсов областного уровня | 7 | 7 | 11 |

За большой вклад в развитие олимпиадного движения г. Ярославля по итогам 2002-2003, 2003-2004 учебных годов коллектив учителей и учащихся лицея №86 награжден благодарственными письмами управления образования мэрии г. Ярославля.

Раздел II

Анализ ситуации.

Ключевые проблемы, требующие решения, и их причины.

Лицей рассматривает себя как часть социальной системы общества и поэтому стоит перед необходимостью учитывать негативные и использовать благоприятные факторы внешней среды:

- экономические факторы;

- социокультурные факторы;

- политические факторы;

- технологические факторы.

В настоящее время Ярославль – это город с высокоразвитой экономикой и промышленностью (крупнейшие предприятия нефтехимической промышленности ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», промышленные объединения «Техуглерод», «Ярославские краски», предприятия машиностроения «Ярославские моторы», «Ярославский шинный завод»),  крупнейший транспортный узел с современной инфраструктурой, обладающий высокой экономической комфортностью и инвестиционной привлекательностью. Вследствие этого постоянно востребованы высококвалифицированные специалисты в таких областях, как нефтехимия, экология, машиностроение, связь, транспорт, туристический бизнес и т.п. Учитывая эту ситуацию, лицей создавался с расчетом на прямое сотрудничество с вузами политехнического профиля, такими как Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ). Долгое время лицей являлся базовой площадкой, факультетом довузовской подготовки ЯГТУ. Он удовлетворял потребности высших учебных заведений в подготовке учащихся к успешному усвоению технических и естественных наук. Сегодня география поступления наших выпускников значительно шире. Знания, полученные в лицее, позволяют ученикам успешно обучаться в технических и естественно-научных вузах не только Ярославля, но и Москвы, качественные знания в сфере гуманитарных наук дают возможность выбора других специальностей, связанных с правом, экономикой, архитектурой, историей, театром и т.д.

Анализ самоопределения обучающихся показал, что в среднем 94% выпускников продолжают обучение в вузах и у 90 % выбор профиля соответствует профилю обучения в лицее. Тем не менее становится очевидным, что обучение на старшей ступени по двум профилям: физико-математическому и химико-математическому - недостаточно. Для удовлетворения потребностей основных заказчиков образования – учеников необходимо предоставить им более широкий спектр профилей, соответствующих статусу нашего образовательного учреждения. Как показали исследования, учащихся 9 классов привлекают такие предметы, как экономика (32%) и информационные технологии (34%).

Важным фактором в развитии лицея является поддержка и заинтересованность родителей. В большинстве своем родители учащихся – это люди среднего достатка, имеющие высшее образование, ответственно исполняющие свои родительские обязанности, заинтересованные в физическом и моральном здоровье и качественном образовании своих детей. В своей работе педагогический коллектив лицея стремится учитывать интересы, потребности и возможности семьи, осуществляя индивидуальный подход в учебно-воспитательном процессе, предлагая широкий спектр бесплатных образовательных услуг.

Поскольку лицей является инновационным учебным заведением и не имеет закрепленного за ним микроучастка, то прием учащихся осуществляется на основе свободного волеизъявления учащихся и родителей. Родители вместе с ребенком делают осознанный выбор, предпочитая профильное учебное заведение. Вместе с тем, они заинтересованы и в том, чтобы права ребенка на получение качественного современного образования, утвержденного государственными стандартами, были реализованы в полной мере. Тот факт, что практически все семьи после обучения старшего ребенка в лицее инициируют приход младших детей, а часто и детей родственников, друзей, соседей, свидетельствует о том, что образовательный уровень, достигнутый в лицее, и атмосфера общности и сотрудничества удовлетворяют запросы родителей.

В настоящее время серьезных изменений в образовательном пространстве района и города не предвидится, но наметившаяся тенденция к открытию в каждой школе профильных классов может вызвать затруднения при наборе в такое профильное заведение, как лицей. Кроме того, отсутствие в лицее начальных классов с каждым годом усугубляет проблему комплектования новых классов из учащихся с достаточно высоким уровнем подготовки, не дает возможности обеспечить преемственность между начальной школой и II ступенью обучения.

Нельзя оставить без внимания и демографический фактор. Численность учащихся в районе снижается. Анализ прогноза контингента учащихся на 2005-2008 годы показывает, что он сократится в 1,2 раза. Поэтому в ближайшем будущем возникает проблема сохранения контингента учащихся, необходимости более глубокого изучения потребности семьи в образовательных услугах для повышения статуса и улучшения имиджа лицея.

Одна из основных задач лицея – не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе. Программа «Здоровье», которая реализуется в лицее, включает в себя такие направления деятельности:

- владение полной информацией о состоянии здоровья учащихся; диагностические исследования;

- обеспечение санитарно-гигиенического режима и создание комфортной пространственной среды;

- система физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- организация занятий группы ЛФК;

- профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркотических веществ, предупреждение травматизма;

- система работы с родителями.

Сравнивая данные 2004-2005 учебного года с результатами предыдущих лет, можно сделать вывод о том, что увеличилось количество учащихся с нарушением осанки, с заболеваниями органов зрения. Одним из основных направлений по сохранению и укреплению здоровья является физкультурно-оздоровительная работа. А для этого необходимо совершенствование материальной базы спортивного зала: приобретение тренажеров и новых спортивных  снарядов.

Материально – техническая оснащенность образовательного процесса лицея позволяет педагогам проводить образовательный процесс на высоком уровне с использованием современных образовательных технологий. Благодаря активной помощи Управляющего совета было приобретено оборудование, способствующее внедрению учителями информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс (ноутбук и мультимедийный проектор). Однако в ближайшие три-четыре года перед администрацией встанет острая  проблема необходимости замены оборудования в двух компьютерных классах вследствие их морального износа (кабинеты оборудованы в 2002 – 2003 годах). Невыполнение этого мероприятия окажет отрицательное воздействие не только на педагогический процесс, но и на процесс самообразования учащихся.

Недостаточное финансирование отрасли образования и образовательного учреждения явилось причиной того, что к 2005 году появились большие проблемы в организации функционирования лицея №86. В критическом состоянии находится система водоснабжения, кровля; ремонт кровли проводился только на 25% от требуемого объема. В настоящее время необходима полная замена водопроводных труб, проведение текущего ремонта обеденного зала столовой. Из-за недостатка материальных ресурсов и финансовых средств некоторые помещения лицея не ремонтировались в течение 16 лет.

Нормативное финансирование практически не улучшило положение лицея в плане пополнения материально-технической базы, так как субвенция на одного обучающегося в лицее в 2005 году составляет только сто рублей в год. Это связано с тем, что в 2004 году 93%, а в 2005 году 99% субвенций из областного бюджета используется на заработную плату. Необходим пересмотр нормативного финансирования с учетом того, что обучение учащихся II и III ступеней требует больших затрат на заработную плату. Без привлечения внебюджетных средств развитие лицея невозможно, поэтому их изыскание и привлечение в образовательный процесс – одна из задач образовательного учреждения и Управляющего совета лицея №86.

Первый год деятельности Управляющего совета не только показал  усиление активности родительской общественности в жизни лицея, но и выявил проблемы, возникающие в его работе:

- члены Управляющего совета не в полной мере осознали свои функции по участию в подготовке и принятия наиболее важных для лицея управленческих решений;

- преемственность  при обновлении состава Управляющего совета;

- отсутствует система обучения и консультирования общественных управляющих (непрофессионалов в сфере образования).

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив лицея высокопрофессионален.

Но вместе с тем стоит отметить, что происходит «старение» кадров. Несмотря на наличие в городе педагогического университета им. К.Д. Ушинского, университета им. П.Г. Демидова, педагогического колледжа, выпускники этих заведений неохотно идут работать в школу либо достаточно быстро находят работу в другой сфере вследствие неразвитой системы стимулов и мотиваций. На сегодняшний день в лицее нет проблемы с кадрами, но можно предположить, что в последующие годы она может возникнуть.

Результаты аттестации педагогических кадров говорят о том, что хотя общая картина аттестации довольно хорошая – 48 (75%) педагогов имеют высшую и первую категорию, - однако количество аттестованных на высшую категорию (18 учителей (28%)) нас удовлетворить не может. Анализ ситуации позволяет выявить следующее: учителя I категории (а среди них много высокопрофессиональных педагогов) по истечении 5 лет не изъявляют желания ее повышать, а лишь подтверждают категорию, мотивируя это тем, что нервное и моральное напряжение, связанное с процедурой аттестации, не компенсируется повышением заработной платы.

Результатом аналитического этапа разработки Программы является формирование проблемного поля и определение реальных проблем, которые необходимо решить в ходе ее исполнения. В данном случае правильнее будет использовать методы управленческого анализа. При этом каждая проблемная ситуация рассматривается с точки зрения самой ситуации и ее внутренней среды и со стороны внешних факторов, влияющих на данную ситуацию.

Сильные и слабые стороны внутреннего потенциала лицея

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Инновационный характер образовательной деятельности; - высокий уровень образовательных услуг; - успешная поступаемость в вузы города и Российской Федерации; - возможность деления классов на группы при преподавании профильных предметов; - сотрудничество с вузами города; - высокий профессиональный уровень педагогического коллектива; - организация проблемно-целевых курсов переподготовки учителей на базе лицея; - валеологическая поддержка учащихся, функционирование программы «Здоровье»; - свободный доступ в Интернет для учащихся и педагогов по отдельно выделенной круглосуточной линии; - участие в международных образовательных проектах; - партнерские связи с Европейскими школами; - действующая система работы с одаренными детьми; - организация научно-исследовательской работы в лицее; - эффективная работа по проведению олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций; - создание Управляющего Совета; - активное участие родителей и общественности в жизни лицея; - система мероприятий, объединяющих детей, родителей и учителей. | - Недостаточное финансирование деятельности лицея; - отсутствие начальной школы, что не позволяет обеспечивать преемственность начального и среднего звеньев образования; - уменьшение количества учащихся, поступающих в 5, 8, 10 классы лицея; - умственные, психологические, нервные перегрузки учеников и учителей; - «старение» педколлектива; - недостаточное развитие системы мониторинга образовательного процесса; - недостаточное развитие самоуправления; - недостаточная оснащенность учебного процесса качественными учебными пособиями, лабораторным оборудованием, информационными материалами, компьютерной и видеотехникой. |

Возможности и угрозы со стороны внешней среды лицея

| Возможности (шансы) | Опасности (угрозы) |
| --- | --- |
| - Региональная система олимпиад, научно-практических конференций; - система интеллектуальных конкурсов разного уровня и представительства для учащихся; - развитая инфраструктура дополнительного образования в городе Ярославле; - сотрудничество с вузами города; - конкурсы педагогического мастерства среди педагогов; - региональные и всероссийские конкурсы муниципальных образовательных учреждений; - привлечение к управлению образовательным учреждением общественности. | - Старый микрорайон, в котором ограниченно ведется строительство нового жилья; - на небольшой территории микрорайона расположено 5 муниципальных образовательных учреждений, два из которых (школы №12 и №75) находятся в радиусе 300м от лицея; - расположенная рядом с лицеем улица Гагарина с оживленным движением автотранспорта не оборудована пешеходными переходами установленного образца – потенциальная опасность для жизни и здоровья детей; - недостаточно связей с организациями, предприятиями города, которые могли бы внести вклад в развитие лицея. |

Аналитические выводы

Анализ достижений и недостатков образовательной деятельности позволяет определить следующие проблемы:

- дефицит учащихся для набора в 5, 8, 10 классы лицея;

- сложность адаптации вновь принятых учащихся;

- несоответствие материально-технической базы требованиям современного «лицейского» образования;

- недостаточность материально-технической базы для создания необходимого здоровьесберегающего пространства и стимулирования условий, обеспечивающих физическое развитие школьников;

- отсутствие у отдельных педагогов мотивации к совершенствованию педагогического мастерства и повышению квалификации,  вовлечению в инновационную деятельность;

- перегрузка детей, занимающихся повышенной интеллектуальной деятельностью;

- недостаточное участие родителей в управлении лицеем.

Причины проблем в процессах:

- узкая профилизация образовательного процесса на III ступени обучения;

- отсутствие индивидуальных учебных программ для отдельных учащихся, проявляющих повышенный интерес и способности к изучению отдельных предметов;

в условиях:

- недостаточная заинтересованность педагогических работников в повышении квалификационной категории;

- низкая компьютерная грамотность и отсутствие опыта использования информационно-коммуникативных технологий у отдельных преподавателей;

- недостаток оборудованных компьютерных кабинетов;

- отсутствие начальной школы;

- ежегодный прием в лицей около 150 новых учеников с разными способностями и различным уровнем подготовленности и обученности;

в управлении:

- недостаточная компетентность управленческих кадров различного уровня;

- отсутствие единой информационной среды лицея;

- отсутствие отличительных атрибутов лицея.

Желаемое будущее лицея

Обновленная миссия лицея

Реализация Программы развития должна способствовать повышению конкурентоспособности лицея, его привлекательности для всех субъектов образовательного процесса и окружающего социума. Лицей должен стать учебным заведением, создающим для учащихся широкий спектр возможностей развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков научно-исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающих успешную социализацию и сохранение здоровья обучаемых.

Образ будущих выпускников

Мы надеемся, что наши выпускники будут высоконравственными творческими людьми, способными к непрерывному самообразованию, обладающими активной гражданской позицией и необходимыми социально-значимыми качествами, позволяющими им найти свое место в жизни, стать полноценными членами общества, в полной мере реализовать себя в родной стране.

Обновленные ценности педагогического коллектива (кредо)

Коллектив, сплоченный общими целями и задачами, обладающий высокой профессиональной подготовкой, общим стремлением к неуклонному прогрессу в обучении школьников и самообразованию.

Основы взаимоотношений:

- умение работать в команде;

- преданность лицею;

- чувство гордости за свою работу и за своих учеников;

- трудолюбие, ответственность, терпимость, доброжелательность, поддержка и взаимопомощь;

- уважение к ученикам, коллегам и родителям.

Наиболее общие подходы к новой организации образовательного процесса

- преемственность данной программы развития и перспективным планом работы лицея на 2002 – 2005 годы;

- программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременное внесение корректив в планы;

- совершенствование деятельности учителя и ученика через применение новых информационных технологий в образовательном процессе;

- информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в лицее;

- включение в решение задач Программы всех субъектов образовательного пространства;

- формирование единой корпоративной культуры лицея.

Основные сферы изменений и ожидаемые результаты

Учение и обучение

- Модернизация программ профильного образования в соответствии с переходом на новый базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г.

- Изменение содержания образования через введение новых профилей лицейского образования.

- Изменение характера взаимодействия учителя и учащихся, проявивших интерес и способности к изучению отдельных предметов, через разработку и внедрение индивидуальных учебных образовательных программ.

- Повышение эффективности урока за счет усиления информационно-коммуникативного компонента.

- Смыкание урочной и внеурочной работы учащихся в единую систему, стержнем которой является проектная работа, информационно-коммуникативная направленность образования.

Профессионализм кадров

- Повышение мотивации учителя к постоянному профессиональному росту.

- Оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны методической службы лицея, городской и региональной системы повышения квалификации путем проведения:

- учебно-методических семинаров;

- проблемно-целевых курсов;

- приобретения современных учебно-методических комплексов.

- Повышение квалификации и профессиональная подготовка педагогических кадров в области новых информационных технологий по программе Intel «Обучение для будущего» на базе лицея.

Учебно-материальная база

- Дальнейшая компьютеризация образовательного процесса.

- Укрепление материально-технической базы лицея через оснащение новыми телевизорами и DVD-плеерами  кабинетов географии и истории.

- Замена мебели, демонстрационного и лабораторного оборудования в кабинетах физики и химии.

- Пополнение и обновление библиотечного фонда учебной, научной и методической литературой, расширение медиатеки.

- Оборудование спортивного зала современными спортивными снарядами и тренажерами.

- Обеспечение лицея средствами информатизации.

Партнерство и внешние связи

  - Укрепление механизма взаимодействия лицея, родителей, учреждений дополнительного образования и общественных организаций в работе с одаренными детьми.

  - Изменение в организации международной проектной деятельности через создание инициативных групп педагогов и охвата учащихся всех параллелей.

  - Активизация сотрудничества с центром телекоммуникационных технологий через увеличение количества лицеистов, участвующих в дистанционных проектах и олимпиадах и занимающих призовые места.

  - Расширение сотрудничества с высшими учебными заведениями в связи с введением новых профилей лицейского образования.

Школьный менеджмент

- Изменение в системе стимулирования участников образовательного процесса, занимающихся экспериментальной деятельностью.

- Поощрение педагогических кадров, прошедших аттестацию.

- Изменения в штатном расписании – введение должности заместителя директора по информационным технологиям.

- Активизация работы Управляющего совета через:

- внедрение в практику нестандартных форм работы с родителями потенциальных учащихся (5, 8, 10 классы);

- формирование фирменного стиля лицея (логотип, элементы формы, сувенирный фонд с фирменной символикой);

- оптимальную организацию информационной среды для лаконичного и в то же время достаточно полного освещения жизни лицея, популяризацию достижений учащихся и педагогов.

Настоящее и будущее школы

Учение и обучение

Настоящее лицея                                                              Будущее лицея

БУП – 1998.

Два профиля обучения.

10% уроков проходят с применением информационных технологий.

Обучение по единым учебным планам.

БУП – 2004.

Увеличение количества профилей обучения до четырех.

25% уроков проходят с применением информационных технологий.

Индивидуальные учебные планы, индивидуальные программы развития для учащихся,  проявивших интерес и способности к изучению отдельных предметов

Профессионализм кадров

Настоящее лицея                                                              Будущее лицея

Аттестовано на высшую категорию 28% педагогов.

Проектная деятельность по программе Intel «Обучение для будущего» в преподавании математики.

Первый этап участия в региональной экспериментальной площадке по применению метода  проектов.

Аттестовано на высшую категорию 35% педагогов

Проектная деятельность по программе Intel «Обучение для будущего» в преподавании гуманитарных дисциплин и всех предметов естественно-математического цикла.

Создание учебно-методических комплексов.

Учебно-материальная база

Учебные кабинеты – 43, из них информатики  - 3, с мультимедийным оборудованием – 6;

Информационный центр – 1;

Лаборатории – 5;

Актовый зал – 1;

Спортивный зал -  2, из них 1 оборудован тренажерами для ЛФК и свободного посещения учениками и педагогами;

Столовая – 1;

Медицинский кабинет – 1;

Методический кабинет – 1;

Кабинет социального педагога – 1;

Кабинет психолога – 1;

Библиотека – 1  на 16500 ед. хранения;

Читальный зал - 1

Настоящее лицея                                                              Будущее лицея

Учебные кабинеты – 43, из них информатики  - 2, с мультимедийным оборудованием – 1;

Лаборатории – 5;

Актовый зал – 1;

Спортивный зал -  2;

Столовая – 1;

Медицинский кабинет – 1;

Методический кабинет – 1;

Кабинет социального педагога – 1;

Кабинет психолога – 1;

Библиотека – 1  на 16000 ед. хранения;

Читальный зал - 1

Партнерство и внешние связи

Настоящее лицея                                                              Будущее лицея

Недостаточное взаимодействие с центром телекоммуникационных технологий.

Узость  инициативной группы, участвующей в международной проектной деятельности с Ассоциацией Европейских школ.

Партнерство с вузами города Ярославля по физико-математическому и химико-математическому профилям.

Недостаточно полная реализация ресурсов других учреждений для удовлетворения потребностей учащихся, занимающихся повышенной интеллектуальной деятельностью.

Активное участие в дистанционных проектах и олимпиадах.

Увеличение количества детей и педагогов, участвующих в международной проектной деятельности, над проектами работают учащиеся всех параллелей.

Расширение взаимодействия с вузами города в связи с открытием экономического профиля обучения и введением новых элективных предметов.

Укрепление механизма взаимодействия лицея, родителей, учреждений дополнительного образования и общественных организаций в работе с одаренными детьми.

Школьный менеджмент

Настоящее лицея                                                              Будущее лицея

Создан Управляющий совет, определены основные направления работы.

Отсутствует «фирменный» стиль лицея.

Нет единой информационной среды.

Нет должности заместителя директора по информационным технологиям.

Неэффективная система стимулирования педагогов.

Взаимодействие Управляющего совета с различными представителями школьного и местного сообщества.

Сформирован «фирменный» стиль лицея (логотип, элементы формы, сувенирный фонд с фирменной символикой);

Организована единая информационная среда для лаконичного и в то же время достаточно полного освещения жизни лицея, популяризации достижений учащихся и педагогов.

Введена должность заместителя директора по информационным технологиям.

Действует эффективная система стимулирования педагогов.

Для «перехода» школы в желаемое состояние

| Сфера | Должно измениться |
| --- | --- |
| Учение и обучение | Совершенствование профилизированного образовательного процесса предоставило лицеисту широкие возможности для выбора индивидуальной образовательной траектории. Сформирована потребность у лицеистов в самообразовании, созданы условия для отработки специальных умений и навыков, воспитана самостоятельность и личная ответственность за свой выбор. Снизилась учебная нагрузка учащихся, проявляющих интерес и способности к изучению отдельных предметов, увеличилось количество «успешных» учеников. Разработаны и внедрены новые учебно-методические комплексы в рамках региональной экспериментальной площадки по применению метода проектов в преподавании естественно-математических дисциплин. Создан общелицейский банк проектов, используемых в ходе урочной и внеурочной деятельности. Информационная прозрачность и доступность образовательного процесса. |
| Профессионализм кадров | 100% педагогов лицея овладели компьютерной грамотностью. 80% педагогов прошли переподготовку по программе Intel «Обучение для будущего». Учителя обучены методам разработки и оценки качества элективных курсов. Учителя владеют новыми способами организации учебной деятельности, умеют коллективно работать над проектами. Педагоги участвуют в региональных и всероссийских конкурсах проектов на основе применения информационных технологий. |
| Учебно-материальная база | Оборудованы в соответствии с требованиями специализированные кабинеты физики и химии. Оборудован новый кабинет информатики. Обновлен библиотечный фонд. Медиатека оснащена учебными компьютерными программами. Создан информационный центр. Оборудован тренажерами и спортинвентарем малый спортивный зал. |
| Школьное партнерство и внешние связи | Лицей активно использует ресурсы других учреждений для удовлетворения потребностей учащихся. Увеличены интеллектуальные и материальные инвестиции в образовательный процесс лицея со стороны социума. Проведены семинары, «круглые столы» для руководителей образовательных учреждений города и области по созданию и деятельности Управляющего совета в лицее. |
| Школьный менеджмент | Осуществлен переход от преимущественно административной модели управления к общественно-государственной через активизацию работы Управляющего совета. Произошла демократизация внутриорганизационных отношений, в управлении лицеем активно участвуют учителя, родители и старшеклассники. Внесены изменения в штатное расписание лицея. Введена новая система стимулирования педагогов. |

Раздел III

- План действий по реализации изменений

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| I. Учение и обучение. - Изучение запросов учащихся и их родителей с целью правильного выбора профиля обучения. - Разработка и утверждение учебного плана нового профиля обучения. - Модернизация программ профильного образования в соответствии с переходом на новый базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ№1312 от 09.03.2004. - Разработка индивидуальных учебных планов, индивидуальных программ развития ребенка. - Активное внедрение новых технологий в учебный процесс: -информационных, -технологии «Проект», -исследовательских, -тестового контроля, -портфолио (для ученика и учителя). - Разработка, апробация и распространение компьютерных тестов по: -математике; -физике; -химии. Подготовка методических материалов для учителей города - Разработка, апробация и распространение учебно-методических комплексов по программе Intel «Обучение для будущего» по предметам естественно-научного цикла. - Индивидуальная работа с вновь прибывшими учащимися. Медико-психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся, прибывших из других школ. | 2005-2006 Январь-май 2006 Август 2006 Август 2006 (затем ежегодно) 2005-2007 2006-2007 2007-2008 2006-2008 ежегодно | Администрация лицея, психологи Администрация лицея Администрация лицея, методическая служба Заместитель директора по УВР Заместители директора по УВР, преподаватели информатики Заместители директора, преподаватели информатики Заместитель директора по информационным технологиям Заместитель директора, психологи. |
| II. Профессионализм кадров - Профессиональная переподготовка педагогов по программе INTEL «Обучение для будущего». - Повышение квалификации учителей лицея (целевые курсы, семинары и т.п. по вопросу активизации работы со способными учениками) - Целенаправленное изучение опыта учителей, работающих с одаренными детьми. - Участие в работе обучающих семинаров различных уровней. - Формирование внутриучрежденческой системы повышения квалификации. | 2005-2006 2005-2008 2005-2008 (ежегодно) 2005-2008 2005-2008 | Заместители директора, преподаватели информатики Администрация лицея Заместитель директора Научно-методических совет Администрация лицея |
| III. Учебно-материальная база. Приобретение оргтехники и оборудования согласно смете расходов. | 2005-2008 | Директор, заместитель директора по АХР |
| IV. Партнерство и внешние связи. - Организация региональных семинаров по использованию метода проектов на основе применения информационных технологий при изучении естественно-математических дисциплин на базе лицея. - Участие в региональных конкурсах проектов на основе применения информационных технологий. - Организация образовательного лагеря для старшеклассников г. Ярославля. - Создание рабочих групп для активизации проектной работы совместно с партнерскими школами Ассоциации Европейских школ. - Организация обмена делегациями школьников с Германией, Италией и Финляндией. - Реализация проекта по созданию интернет-журнала. | 2005-2008 (ежегодно) 2005-2006 Май-июнь (ежегодно) Сентябрь 2006 2006-2008 2005-2006 | Научно-методический совет Научно-методический совет Администрация лицея Администрация лицея Заместитель директора Преподаватель информатики |
| V. Школьный менеджмент. - Разработка новой системы стимулирования педагогов. - Усиление общественной составляющей в управлении лицеем через функционирование Управляющего совета (согласно плану работы Управляющего совета). - Подготовка и формирование публичного ежегодного отчета директора лицея перед родительской общественностью. - Формирование фирменного стиля лицея посредством разработки логотипа, элементов формы, сувенирного фонда с фирменной символикой. - Введение в штатное расписание должности заместителя директора по информационным технологиям. | Сентябрь 2006 2005-2008 2005-2008 (ежегодно) 2006-2007 Сентябрь2007 | Директор лицея Председатель Управляющего совета Директор лицея Председатель Управляющего совета Директор лицея |

Раздел IV

- Смета расходов, предусматриваемых на реализацию программы развития

| № п/п | Действия | Сроки | Стоимость | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка компьютерного класса: - 10 компьютеров для учеников; - один компьютер для учителя с мультимедиапроектором, принтером, сканером | 2007 г. | 500000 руб. | Директор, заместитель директора по АХР |
| 2 | Приобретение компьютерной техники и мультимедиапроекторов в кабинеты: - физики; - химии; - географии; - математики; - русского языка и литературы | 2006-2008 гг. | 35000 х 5шт = 175000 руб. 40000 х 5шт = 200000 руб. ИТОГО: 375000 руб. | Директор, заместитель директора по АХР |
| 3 | Приобретение сканера для информационного центра | 2006 г. | 3000 руб. | Директор, заместитель директора по АХР |
| 4 | Приобретение множительной техники (ксерокса и принтера) для издания учебно-методических комплектов, разработанных учителями лицея | 2006-2007 гг. | 30000 х 2 = 60000 руб. | Директор, заместитель директора по АХР |
| 5 | Приобретение теле- и видеоаппаратуры в кабинеты географии, истории | 2006-2008 гг. | 30000 х 2 = 60000 руб. 6000 х 2 = 12000 руб. ИТОГО: 72000 руб. | Директор, заместитель директора по АХР |
| 6 | Оснащение образовательного процесса учебно-методическим комплексами, соответствующими программам, стандартам | 2006-2008 гг. | 50000 руб. | Зав. библиотекой Заместители директора по УВР |
| 7 | Разработка, апробация, распространение проектов по предметам естественно-научного цикла по программе «Обучение для будущего Intel» | 2006-2008 гг. | 20000 руб. | Заместитель директора по УВР |
| 8 | Разработка, апробация и распространение компьютерных тестов по предметам естественно-научного цикла. Подготовка методических материалов для учителей города | 2006-2008 гг. | 20000 руб. | Заместитель директора по УВР |
| 9 | Участие педагогов в работе обучающих семинаров, конференций | 2006-2008 гг. | 30000 руб. | Директор |
| 10 | Участие лицеистов в научно-исследовательских конференциях | 2006-2008 гг. | 30000 руб. | Заместитель директора по УВР |
| 11 | Развитие партнерских отношений с зарубежными странами. Участие в международных образовательных проектах | 2006-2008 гг. | 100000 руб. | Заместитель директора по УВР |
| 12 | Реализация программы «Одаренные дети» | 2006-2008 гг. | 50000 руб. | Заместитель директора по УВР |
| 13 | Организация образовательного городского лагеря | 2006-2008 гг. | 60000 руб. | Заместитель директора по УВР |
| 14 | Приобретение тренажеров, спортивного инвентаря | 2006-2008 гг. | 200000 руб. | Директор |
| 15 | Проведение психологических тренингов для педагогов и учащихся | 2006-2008 гг. | 25000 руб. | Заместитель директора по УВР |
| 16 | Стимулирование инновационной деятельности педагогов лицея | 2006-2008 гг. | 150000 руб. | Директор |
| 17 | Изготовление стендов «Наши достижения», «Управляющий совет», «Партнерские связи» | 2006-2008 гг. | 20000 руб. | Заместитель директора по УВР |
| 18 | Развитие внутришкольных СМИ: - радио «Спектр»; - газета «Лицей»; - Интернет-журнал. Приобретение: - компьютера; - музыкального центра с расширением MP3; - микшерного пульта; - акустической системы; - цветного принтера; - расходных материалов; - видеокамеры; - радиомикрофонов; - светомузыки. | 2006-2008 гг. | 35000 руб. 2800 руб. 8500 руб. 60000 руб. 5000 руб. 20000 руб. 25000 руб. 13000 руб. 7600 руб. | Директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по УВР |
| 20 | Поощрение ученического актива | 2006-2008 гг. | 20000 руб. | Заместитель директора по УВР |
| 21 | Приобретение фортепиано | 2007 г. | 50000 х 2 = 100000 руб. | Директор |
| 22 | Оснащение кабинета физики мебелью, лабораторным и демонстрационным оборудованием Оснащение кабинета химии мебелью, лабораторным и демонстрационным оборудованием | 2006-2007 гг. 2006-2007 гг. | 300000 руб. 250000 руб. | Директор Директор |
| 22.1 | Разработка спецификации и условий поставки | Декабрь 2006г. | 5000 руб. | Директор, гл. бухгалтер |
| 22.2 | Размещение объявлений о конкурсе | Январь, 2007г. | 5000 руб. | Директор, гл. бухгалтер |
| 22.3 | Проведение конкурса и подписание договора | Февраль-март 2007 г. | 5000 руб. | Директор, гл. бухгалтер |
|  | ИТОГО: |  | 2626900 руб. |  |

Механизм реализации и мониторинг программы

- Программа реализуется через годовые планы работы лицея, планы работы кафедр и научно-методического совета.

- Программа реализуется через проектную деятельность лицея в рамках региональной  экспериментальной  площадки.

- Промежуточные результаты рассматриваются на педагогических  советах, Управляющих советах, заседаниях научно-методического совета, методических объединений и кафедр.