| Тема инновационного проекта | Цель проекта | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Полученные результаты 2007 год | Полученные результаты 2008 год | Полученные результаты 2009 год | Полученные результаты 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Гаврилов-Яма |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-педагогические условия работы со способными и одаренными детьми | Создание благоприятных условий, необходимых для развития способных и одаренных детей, их личностного и профессионального самоопределения | 2007-2010 | Увеличение до 50% доли детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся | Увеличена до 20% доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в общей численности обучающихся | Увеличена до 30% доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в общей численности обучающихся | Увеличена до 35% доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся. Реализуется проект «Ученик года» | Увеличена до 50% доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся. Реализуется проект «Ученик года». |
|  |  |  | Увеличение до 20% числа обучающихся, занимающихся научно-исследовательской и проектной деятельностью | Увеличено до 10% количество обучающихся, занимающихся научно-исследовательской и проектной деятельностью | Увеличено до 12% количество обучающихся, занимающихся научно-исследовательской и проектной деятельностью | Увеличено до 32% количество обучающихся, занимающихся научно-исследовательской и проектной деятельностью. | Увеличено до 42% количество обучающихся, занимающихся научно-исследовательской и проектной деятельностью |
|  |  |  | Увеличение до 85% числа обучающихся 1-11 классов, охваченных различными формами интеллектуальной и творческой деятельности, от общего числа обучающихся | Увеличено до 50% число обучающихся 1-11 классов, охваченных различными формами интеллектуальной и творческой деятельности, от общего числа обучающихся | Увеличено до 60% количество обучающихся 1-11 классов, охваченных различными формами интеллектуальной и творческой деятельности, от общего числа обучающихся | Увеличено до 68% количество обучающихся 1-11 классов, охваченных различными формами интеллектуальной и творческой деятельности, от общего числа обучающихся. | Увеличено до 85% количество обучающихся 1-11 классов, охваченных различными формами интеллектуальной и творческой деятельности, от общего числа обучающихся |
|  |  |  | Увеличение количества призеров олимпиад, предметных конкурсов, соревнований районного и областного уровня на 25% | Увеличено количество призеров олимпиад, предметных конкурсов, соревнований районного и областного уровня на 12%. | Увеличено количество призеров олимпиад, предметных конкурсов, соревнований районного и областного уровня на 13%. | Увеличено количество призеров олимпиад, предметных конкурсов, соревнований районного и областного уровня на 22%. | Увеличено количества призеров олимпиад, предметных конкурсов, соревнований районного и областного уровня на 30,3% |
|  |  |  | Увеличение качественной успеваемости на первой ступени образования до 50%, на второй - до 40% | Успеваемость увеличилась на первой ступени образования до 46%, на второй - до 35%. | Успеваемость увеличилась на первой ступени образования до 41,1%, на второй - 37%. | Успеваемость увеличилась на первой ступени образования до 46,3%, на второй - до 42,4%. | Успеваемость увеличилась на первой ступени образования до 64%, на второй - до 43% |
|  |  |  | Увеличение доли выпускников средней школы, поступающих в высшие учебные заведения, до 60% | Увеличилась доля выпускников средней школы, поступающих в высшие учебные заведения до 57,5%. | Доля выпускников средней школы, поступающих в высшие учебные заведения 57,14% | Доля выпускников средней школы, поступающих в высшие учебные заведения 53%. | Доля выпускников средней школы, поступающих в высшие учебные заведения до 68,6% |
|  |  |  | Увеличение до 75% доли педагогов, использующих в учебно-воспитательном процессе продуктивные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные | 75% педагогов, используют в учебно-воспитательном процессе продуктивные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные | 73,5% педагогов, используют в учебно-воспитательном процессе продуктивные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные | 75% педагогов, используют в учебно-воспитательном процессе продуктивные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные. | 81% педагогов, используют в учебно- воспитательном процессе продуктивные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные |
|  |  |  | Увеличение до 35% доли педагогов, ведущих инновационную деятельность по выявлению эффективности применяемых технологий | 20% педагогов ведут инновационную деятельность по выявлению эффективности применяемых технологий | 24% педагогов ведут инновационную деятельность по выявлению эффективности применяемых технологий | 30% педагогов ведут инновационную деятельность по выявлению эффективности применяемых технологий. | 35% педагогов, ведут инновационную деятельность по выявлению эффективности применяемых технологий |
|  |  |  |  |  |  | 37% родителей, активно взаимодействуют со школой в воспитании и развитии способных и одаренных детей. | 68% родителей, активно взаимодействуют со школой в воспитании и развитии способных и одаренных детей |
|  |  |  |  |  |  |  | Улучшилась учебно-материальная база школы: на 90% обеспечены программы базового и на 85% профильного уровней. |
| Муниципальное образовательное учреждение Великосельская средняя общеобразовательная школа Гаврилов-Ямского МР |  |  |  |  |  |  |  |
| Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной деятельности учащихся сельских школ | Создание необходимых и достаточных условий для реализации личностно-ориентированного образования сельских школьников на всех ступенях школы | 2006-2009 | Приобретение каждым учеником опыта самостоятельного движения, самоопределения, принятия самостоятельных решений, выработки им собственных стратегий образования и развития при следующих условиях: - формировании соответствующей мотивации учения, желании учиться, потребности в самообразовании и саморазвитии; - осознании и понимании своих личных интеллектуальных, психологических, социальных возможностей; - адекватной самооценке своих образовательных достижений; - овладении умениями и навыками самоорганизации; - рефлексивном отношении ученика к собственной учебной и познавательной деятельности. Приобретение учеником опыта самостоятельного построения индивидуальной образовательной деятельности | - Проект ИОП. - Создана служба ППС. - Разработана система повышения квалификации руководителей и педагогических кадров. - Разработаны процессуальные и результативные показатели характеризующих эффективность реализации программы на исходном, промежуточном и конечном результате. - Апробированы индивидуальные образовательные программы для учащихся старших классов. - Составлены и апробированы технологические карты реализации знаниевого блока. - Разработана ИОП для учащихся среднего звена. - Разработана и апробирована программа психолого-педагогического сопровождения учащихся старших классов в условиях сельской школы. - Запущены и апробированы коррекционно-развивающие программы для детей с отклонениями в развитии и детей группы риска. | - Апробарована ИОП для среднего звена. - Разработана модель дневника индивидуального развития для учащихся начальной школы. - Подобраны технологии, методики, методы, способы обучения, воспитания, развития и социализации учащихся, с помощью которых реализуется новое содержание образования. - Разработаны и апробированы программы психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-11 классов в условиях сельской школы. Учащиеся начального и среднего звена с большим интересом два года подряд участвуют в научно-практической конференции, разрабатывая интересные проекты. С 2007-2008 учебного года вся начальная школа включилась в проектную деятельность. Увеличилось количество учащихся - участников конкурсов различного уровня. За период 2006-2007 уч. года по 2007-2008 уч. г. в индивидуальных олимпиадах и конкурсах количество участников увеличилось на 50%, а в командных – в 2 раза. Увеличилось количество учащихся, занимающих призовые места на областных и районных олимпиадах и конкурсах. За период 2006-2007 уч. года по 2007-2008 уч. г. в индивидуальных олимпиадах и конкурсах количество призёров в индивидуальных олимпиадах и конкурсах увеличилось на 25%, а в командных – в 2 раза. Благодаря оптимальной работе психолого-педагогической службы девятиклассники более осознанно определяются со сферой деятельности после прохождения предпрофильной подготовки. Многие после окончания 9 класса продолжают обучение в 10 классе по интересующему их профильному направлению, а остальные уходят в другие учебные заведения, устраиваются по специальности в той сфере деятельности, которую определили в школе (2007г. – 85%, 2008 г. – 90%). Апробированы программы психолого-педагогического сопровождения учащихся и индивидуальные образовательные программы и планы старших классов в условиях сельской школы, и здесь мы видим положительную динамику, так как большинство выпускников к концу первого полугодия 11 класса определяются и с будущей профессией и с выбором учебного заведения. Так в 2007 году 90%, а в 2008 году 87% выпускников поступили в учебные заведения в соответствии с тем направлением, которое было определено в школе. И в основном это бюджетные места. Все учащиеся 9-11 классов занимаются по ИОП. Начата апробация коррекционно-развивающих программ для детей с отклонениями в развитии и детей группы риска. В школе обучается 23 учащихся в специальных (коррекционных) классах 7 вида и 2 учащихся в специальных (коррекционных) классах 8 вида. В 2008 году школа получила лицензию на предоставление таких услуг. | Разработана система работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Разработаны индивидуальные программы по предметам для способных детей. Внедрены в практику работы коллективное планирование, проведение и анализ творческого дела. С сентября 2009 г. реализуется новый проект «Воспитание гражданина и труженика села». Выпущены методические пособия: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности обучающихся» под ред. Л.В.Байбородовой, Л.Н.Серебренникова. – Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2008. 168с. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в сельской школе»; под ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: департамент образования Ярославской области, 2009.-172 с. | Проект завершен |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Гаврилов-Яма |  |  |  |  |  |  |  |
| Информатизация как условие достижения нового качества образования | Создание модели информационно-технической среды школьного информационного пространства | 2007-2009 | 1. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 2. Повышение профессионализма педагогических кадров в области ИКТ 3. Внедрение системы мониторинга качества образования на основе компьютеризации 4. Повышение информационной культуры и грамотности учащихся 5. Создание материально-технической основы формирования единого информационного пространства | 1. Оснащён современной техникой многофункциональный мультимедийный класс 2. Приобретена интерактивная доска, медиапроекторы. 3. Реализуется комплекс мер по поддержке исследовательской и проектной деятельности учащихся, создано научное общество «Открытие». 4. Активное внедрение информационных технологий в образовательный процесс на всех ступенях обучения. 5. Приобретено лабораторное оборудование для кабинета химии для успешной реализации химико-биологического профиля. | 1.Создана медиатека по различным предметным областям. 2. Используются ресурсы интерактивной доски на уроках различных предметных областей (начальные классы, иностранный язык, математика, информатика). 3. Создана школьная локальная сеть (22 компьютера). 4. Организован постоянно действующий семинар для педагогов «ИКТ в школьную практику». Проведено 3 тематических семинара-практикума. 66% педагогов прошли курсы ИКТ. 80% педагогов используют ИКТ в образовательной деятельности. 5. Получены индивидуальные ученические компьютеры (27 штук) по программе «Один ученик – один компьютер». 6. Внедряются информационные технологии в систему повышения профессионализма учителей (проводятся семинары, педсоветы, заседания МО с использованием ИКТ) 7. В 2 раза возросло число учащихся, участвующих в проектно-исследовательской деятельности (в 2007 – 62 человека, 2008 – 135 человек). 8. Увеличилось количество участников образовательного процесса, пользующихся Интернет-ресурсами. Наиболее часто посещаемыми сайтами являются: сайты по профориентации, ЕГЭ, ФИПИ, edu, сайты, содержащие информацию из разных научных областей. | 1. Увеличилось на 25% число учащихся, участвующих в сетевых конкурсах, дистанционных олимпиадах, интернет-марафонах по учебным предметам. В 2009 г – 3 учащихся 7 класса стали победителями и призёрами в дистанционной олимпиаде «Эрудит» по истории; 3 место заняла команда в региональном проекте «Путешествие в мир химии». 2. Реализован комплекс мер по автоматизации процесса управления учебным заведением: приобретено компьютерное оборудование для рабочего места директора школы; множительная техника; используется автоматизированная система управления образовательным процессом «АСИОУ «Школа». 3. Усовершенствован школьный сайт, оперативно выставляется информация об инновационной деятельности школьного коллектива, открыты новые страницы. 4. Реализован комплекс мер по повышению профессионализма педагогических кадров в области ИКТ: 2 человека прошли курсы повышения квалификации по операционной системе «Linux»; 20 % педагогов приняли участие в семинарах по вопросам использования ИКТ в образовательном процессе. 5. Создан Банк методических разработок по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 6. Разработан инструментарий мониторинговых исследований уровня информационной культуры учащихся начальной школы. 7. Пополнен банк диагностического инструментария для проведения мониторинга учебных достижений учащихся с помощью информационных технологий по проверке техники чтения, по русскому языку в начальной школе, по истории, химии, физике, информатике. 8. Увеличилось число участвующих в проектно-исследовательской деятельности в 2009 г – 174 учащихся (в 2008 - 135 человек), что составляет 30 % от общего количества. | Проект завершен |