| Тема инновационного проекта | Цель проекта | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Полученные результаты 2007 год | Полученные результаты 2008 год | Полученные результаты 2009 год | Полученные результаты 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образовательное учреждение Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа Ярославского МР |  |  |  |  |  |  |  |
| Дифференциация и индивидуализация учебно –воспитательного процесса, внедрение новых педагогических и информационных технологий с целью выполнения миссии школы | 1. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разных категорий обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 2. Развитие системы непрерывного повышения квалификации работников школы на основе информационных и коммуникационных технологий. | 2005-2010 | Сфера учебной деятельности Организация системы информирования учащихся и их родителей о внедрении новых педагогических и ИКТ технологий, соответствующих новым требованиям к качеству образования. Разработка, апробация, внедрение в УВП процесс системы планирования Учащимися будущей деятельности. Апробация технологии «Портфолио» в рамках школьного эксперимента. Выбор 50% обучающихся 10-х классов профильного обучения. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание условий выбора индивидуальных образовательных маршрутов. Профессионализм педагогических кадров Разработка системы обучающих мероприятий (содержание, методика проведения, формы) по доведению до сознания педагогов основных идей новых педагогических и ИКТ технологий. Создание проблемных групп для наработки конкретного опыта (методы и приемы обеспечивающие втягивание ученика в проектную деятельность по целеполаганию. Исключение из педагогической практики устаревших технологий обучения невостребованных учащимися способов деятельности. Система здоровье сбережение Работа по преемственности: Детский сад – начальная школа, Начальная школа – среднее звено, Среднее звено – старшая школа. Увеличение количества учебных часов на предмет физической культуры. Проведение внутришкольной спартакиады и « дней здоровья» Работа с детьми классов специальной коррекции 7 вида | Открытый школьный доклад перед общественностью Ученические конференции Родительские собрания в классах Апробация проекта «Самопознание, самоопределение личности». Презентация первых портфолио учащихся в коллективах. Организованы 4 профильных группы в которых обучается 85% старшеклассников Обучение компьютерной грамотности 70% детей специальных (коррекционных) классов. Открытие школы будущих первоклассников для детей 6 лет. Обучение учителей в форме активного взаимодействия. Обучено 40% учителей компьютерным технологиям в группе ММЦ Обучено 80% коллектива в школе педагогического мастерства по 72 часовой программе преподавателями ИРО. Методические наработки учителей, творческих групп, ученические проекты, исследовательские работы Презентации опыта на уровне школы, района. Учащиеся школы являются победителями областных (5 чел.) и районных (8 чел.) конкурсов и проектов. По итогам проведения предметных олимпиад 22 учащихся являются победителями и призерами. Отработка системы внутри школьного контроля. Тематика занятий школы педагогического мастерства способствовала освоению новых педагогических технологий. По программе ИРО обучено 65% учителей в объеме 72 часов. В системе проходят плановые заседания комиссии по преемственности на всех уровнях 3 раза в год. На заседаниях предусмотрено выступление классных руководителей, психолога, логопеда и учителей-предметников работающих с детьми в 1 и 5 классах с информацией об обучении и адаптации в классном коллективе. За счет часов школьного компонента увеличена на 1 час в неделю нагрузка по предмету физическая культура в 30% классов. Внутришкольная спартакиада проходит по шести видам спорта с участием 63% учащихся. Проведено 4 «Дня здоровья». Педагогическое сопровождение психологом, логопедом 44 учащихся (11% от общей численности учащихся) созданы комфортные условия пребывания этих детей в школе. | Осуществляется информирование учащихся и их родителей через открытый доклад перед общественностью. Информирование родителей на классных родительских собраниях. Реализация проекта «Самопознание, самоопределение личности». В проекте участвовало 55% старшеклассников. Технологию «Портфолио» освоили все выпускники 11-х классов. Организовано 4 профильных группы в которых обучается 90% старшеклассников. Обеспечение компьютерной грамотности у 75% детей специальных (коррекционных) классов. Открытие школы будущих первоклассников для детей 5 и 6 лет, где осуществляется подготовительная работа по адаптации детей к школе и обучение в форме игры. Обучено 55% учителей особенностям работы с детьми специальных (коррекционных) классов VII-VIII видов по 72 часовой программе (специалистами ИРО). Учащиеся школы являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников на областном (1чел.) и районном (7 чел.) этапах предметных олимпиад. По итогам различных конкурсов победителями и призерами стали 14 учащихся на уровне области и 63 учащихся на уровне района. Учащийся школы Мохов А. является победителем республиканских соревнований по боксу (кандидат в сборную РФ). Участие в проектной деятельности более 10% учителей и 30% старшеклассников. 3 место в международном Российско-Белорусском проекте. Выход в полуфинал всероссийского конкурса команд КВН (юниорская лига) и т.д. Выявление причин тревожности у детей и организация устранения причин. Увеличена на 1 час в неделю учебная нагрузка по предмету физическая культура у 35% классов. Внутришкольная спартакиада проходит по шести видам спорта с участием 65 % учащихся, проведено 4 «Дня здоровья». Работа по педагогическому сопровождению всех детей продолжается с этого года еще и дефектологом. В результате психолого-педагогическим сопровождением охвачены 100% детей обучающихся в специальных (коррекционных) классах VII вида (42 чел.) | Осуществляется информирование учащихся и их родителей через отчёт перед общественностью, общешкольные и классные собрания, школьный сайт. Разработана и реализуется психолого-педагогическая поддержка личностного самоопределения подростков и старшеклассников. Технология составления «Портфолио» внедряется на всех ступенях обучения учащихся как «портфолио» индивидуальных достижений учащихся и учебное «портфолио». Реализуется профильное обучение по направлениям: социально-экономическое, информационно-технологическое, химико-биологическое, физико-математическое. Профильное обучение получают 66% учащихся. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. В каждой параллели открыты классы СКК для учащихся 7 вида. Школа является экспериментальной площадкой ИРО «Сохранение психоэмоционального здоровья учащихся средствами музыки». Логопедическую помощь получили 33 учащихся, помощь дефектолога 25 учащихся начальной школы. 20% педагогов прошли курсовую подготовку, 9 педагогов прошли курсовую подготовку по проблеме «Внедрение ФГОС второго поколения». Идёт освоение новых педагогических технологий: развивающее обучение, проектные методы, технология «Дебаты», развитие критического мышления учащихся, использование ИКТ на уроках. Победителями и призёрами районных олимпиад стали 22 учащихся, районных конференций - 8 учащихся, районных фестивалей – 45 учащихся, районных интеллектуальных игр – 24 учащихся, областных мероприятий – 20 учащихся, всероссийских мероприятий - 7 учащихся. 1 место на IV областных юношеских «Филологических чтениях», 2 место на областной научно-практической конференции «Проектируем будущее», 2 место на областном чемпионате интеллектуальных игр «Команда года» по биологии, 1 место и 2 место на областных филологических чтениях, 1 место на экологической олимпиаде «Планета Земля - наш общий дом», 3 м на XII Российской научной конференции школьников «Открытие», 3 место на Межрегиональной олимпиаде школьников по истории «Будущие исследователи - будущее науки». Осуществляется работа по преемственности ДС-НШ, НШ–СЗ, СЗ-СШ. Организована работа «Школы будущего первоклассника» для детей 5 и 6 лет, занятия проводят педагоги, психолог, логопед, дефектолог. Прошла внутришкольная спартакиада по 3 видам спорта, проведено 4 дня здоровья. | Осуществляется информирование родителей, обучающихся о работе школы через отчёт перед общественностью, общешкольные, классные родительские собрания, школьный сайт. В каждой параллели открыты классы СКК для обучающихся 7 вида, все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным программам. В школе работает ПМПк. В школе работает учитель –дефектолог, учитель логопед, педагог-психолог. Школа является экспериментальной площадкой ИРО «Сохранение психоэмоционального здоровья учащихся средствами музыки». В 10 – 11 классах созданы профильные группы: информационно-технологический профиль, социально-экономический профиль, химико-биологический. С 2010-2011 уч. года на базе школы начала работу муниципальная инновационная площадка «Развитие детской одарённости через психолого-педагогическое сопровождение». 2009-2010 уч. год на базе школы работала стажёрская площадка «Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе, как средство формирования ключевых компетенций школьников». В рамках работы площадки на уровне района были проведены 9 семинаров и мастер-классов. Учитель физической культуры Шулин А.В. стал победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Ведётся направленная работа на реализацию ФГОС, по данному вопросу прошли курсовую подготовку 20 педагогов. Широко внедряется проектная и исследовательская деятельность. На базе школы создано школьное научное общество школьников, прошла I научно-практическая конференция «Мир открытий». Победитель и 2 призовых места на 7 областных филологических чтениях, диплом I степени на областном конкурсе пользователей компьютерной техникой, I место на районной научно-практической конференции «Проектируем будущее». 10 обучающихся стали победителя ми и призёрами всероссийских олимпиад и конкурсов, 29 - региональных олимпиад и конкурсов, 90 - муниципальных. Осуществляется работа по преемственности ДС-НШ, НШ-СЗ, СЗ-СШ. Проводится работа по адаптации обучающихся – работа педагога–психолога, круглые столы. Работает школа будущего первоклассника для детей 5 – 6 лет, занятия проводят педагоги, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. На уровне школы 2 раза в год проводятся «Дни здоровья», легкоатлетический кросс, лыжные гонки, соревнования по баскетболу и волейболу. Работают спортивные секции: «Волейбол», «Лыжные гонки», «Баскетбол», «ОФП» В учебный план 5-7 классов введён 3-й час физической культуры |
| Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразовательная школа Ярославского МР |  |  |  |  |  |  |  |
| «Школа завтрашнего дня», состоящий из двух подпроектов: «Мы познаём мир» и «Школа – территория здоровья» | Создать условия для здоровьесбережения и формирования культурно – нравственных ценностей учащихся» | 2006-2010 | 1.Становление школы как центра спортивной, культурной и духовно – нравственной жизни посёлка. 2.Наличие комфортного социально – психологического климата в школе, удовлетворённость детей и педагогов пребыванием в школе. 3.Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов и социальных партнёров в сохранении и укреплении физического и духовно – нравственного здоровья молодого поколения. 4. Сформированность навыков здорового образа жизни, коммуникативности. интеллектуальной культуры у большинства школьников. 5. Использование вариативных моделей реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 6.Уменьшение числа детей группы «Риска». | «Мы познаём мир»; Создан мультимедийный кабинет для широкого использования компьютерной техники и интерактивных ресурсов в проектной и исследовательской деятельности школьников и педагогов. Школой заключен договор о сотрудничестве с ИРО по сопровождению деятельности базовой площадки в вопросе использования интерактивного оборудования. Школа регулярно принимает участие в региональных медиатрансляциях. По итогам участия во Всероссийском конкурсе на «Лучший сайт образовательного учреждения», школа получила благодарственное письмо. «Школа – территория здоровья» - Оборудован тренажёрный зал. С использованием нового оборудования тренажерного зала, проводятся секции: «Школа выживания», «Спортивные игры», «Юные инспектора движения». Секционной работой охвачены более 70% учащихся. - Получили развитие школьные базы: лыжная, легкоатлетическая, туристическая, военно – спортивная, обеспечение безопасности жизнедеятельности. Переоборудована комбинированная мастерская для мальчиков. Создаётся зона активного отдыха для учащихся. Благодаря усовершенствованию материально-технической базы, повысились результаты физкультурно-оздоровительной деятельности. Учащиеся школы являются победителями спортивных соревнований: лыжное ориентирование (3 место по области), туристический слет (2 место в районе). - Усовершенствована программа профилактики детского дорожно – транспортного травматизма. Появилась возможность раннего изучения основ ОБЖ, в результате чего, с 5 класса курс ОБЖ включен в образовательную программу школы. Школа награждена дипломом департамента образования ЯО главного управления МЧС России по ЯО за 2 место в смотре конкурсе на лучшую УМБ. по курсу ОБЖ. | Логически продолжают реализовываться подпроекты: «Мы познаём мир»; «Школа – территория здоровья» 95% педагогов школы прошли обучение на различных курсах по использованию современных методик и технологий в УВП. На базе школы прослушан курс по новым педагогическим технологиям (Сапегин К.В., Талызина Н.Ф.). Обучено 70% учителей особенностям работы с детьми специальных (коррекционных) классов VII-VIII видов (специалистами ИРО). психолого-педагогическим сопровождением охвачены 100% детей обучающихся в специальных (коррекционных) классах VII вида. Реализуется профильное обучение по направлениям: химико-биологическое. социально-экономическое, профильное обучение получают 40% старшеклассников. Создана РВГ для учащихся с проблемами в обучении, в результате чего школа работает без второгодников. Проходит внутришкольная спартакиада по трем видам спорта с участием 80 % учащихся, проведено 4 «Дня здоровья». Увеличена на 1 час в неделю учебная нагрузка по предмету в 5-8 классах. Возросла активность обучающихся в участии в районных и областных конференциях. По итогам участия в районной научно-технической конференции «Проектируем будущее» учащиеся школы заняли 2 первых, второе и третье места в различных номинациях. Высоких результатов достигли учащиеся на районных краеведческих чтениях по направлениям: культурное наследие-1 место, экологическое направление-2 место, технология изготовления изделий-1 место. По итогам участия в конкурсе «Безопасное колесо» учащиеся школы являются чемпионами области и занимают 5 место по России. По итогам районной игры «Зарница школа заняла 1 место, а также 1 место по разборке-сборке автомата. На 2% снизилось число детей группы риска. | Школа получила свидетельство участника национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России», включена в книгу «Призвание учить» - качественное образование в ЯО. Школа является базовой площадкой ГОУ ЯО ИРО по созданию пакета научно- методических, учебно-методических, дидактических, нормативных материалов комплекта для преподавания биологии и химии с использованием интерактивной доски. Педагоги широкого спектра предметов школы очень активно используют новые информационные технологии в образовательном процессе (в том числе интерактивную доску). Школа регулярно принимает участие в региональных медиатрансляциях. По итогам участия районного конкурса на «Лучший сайт образовательного учреждения», школа заняла 2 место. На базе школы проходят открытые районные Филологические чтения, семинары районного масштаба. Формируется творческая среда для проявления и развития способностей каждого ребёнка, ведётся система поиска и поддержки талантливых детей, а также их индивидуального сопровождения в рамках программы «Психолого – педагогическое сопровождение одарённых детей». Результаты участия в районной олимпиаде по экологии – 1 место, областной – 2 место. В школе создана служба комплексного сопровождения детей в возрасте от 1,5 до 18 лет, в состав которой входят 7 специалистов. Проведены два заседания СКС: «Организация работы СКС», «Обеспечение преемственности в развитии ребенка. Психолого-физиолоические аспекты адаптации». Продуктивно работает школьный ПМПк. Функционирует школа будущего первоклассника. Организована работа выездной комиссии из Центра помощи детям: подготовлены представления и обследованы 20 детей из ДОУ и нач. звена. На базе школы организовано 2 летние смены для оздоровления детей. Создано структурное подразделение – 3 дошкольные группы (55 детей), тем самым снижена напряжённость в посёлке по оформлению детей в ДОУ. Подготовлена вся нормативно – правовая база для создания Управляющего совета школы. Директор ежегодно выступает перед общественностью с публичным докладом о деятельности школы, который размещается на сайте школы. Проходит внутришкольная спартакиада по трем видам спорта с участием 80 % учащихся, проведено 5 «Дней здоровья». Школа является организатором и активным участником районного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Школа стала центром спортивной, культурной и духовно – нравственной жизни посёлка. Повысилась удовлетворённость детей и педагогов пребыванием в школе. Приводится в соответствие система целенаправленной работы по организации здоровьесберегающего пространства, в котором всё больше становится учеников с навыками здорового образа жизни, коммуникативности, интеллектуальной культуры, что приводит к уменьшению детей группы «риска». | Школа получила свидетельство участника национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России – 2010». Имеет статус базовой (опорной) площадки по предметам русский язык и литература, биология, предметам начальной школы, информатика, основы безопасности жизнедеятельности и инновационной площадки по направлению «Государственно-общественный характер управления образовательным учреждением». Является экспериментальной базовой площадкой ГОУ ИРО г. Ярославля по созданию учебно – методического комплекта с использованием интерактивной доски для преподавания предметов естественно – математического цикла. Школа ежегодно оказывает комплексную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению в рамках работы «Школы будущего первоклассника». Созданная система работы позволяет решить проблему преемственности между дошкольным образованием и начальной школой, улучшения качества подготовки дошкольников к обучению и сокращает адаптационный период первоклассника к школьной жизни, укрепляет фундамент его психологической готовности к школьному обучению. Для оказания квалифицированной комплексной диагностики возможностей и способностей ребенка, выявления и предупреждения ранней дезадаптации обучающихся на базе школы работает служба комплексного сопровождения детей от 1,5 до 18 лет. Для родителей и детей микрорайона проводятся консультации по вопросам психологической и логопедической помощи, социально - правового обеспечения. Итоги участия обучающихся в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2009 – 2010 уч.г –русский язык, биология. технология, английский, обж --призёры. литература. экология. английский –победители. 2010 -2011 уч.год русский язык, биология, технология, обж, физика – призёры, английский обж – победители. А также в краеведческом конкурсе «Люблю тебя, мой край родной» - победитель, Филологические чтения – 2 победителя. Интеллектуальные игры (команда года) по русскому языку – 3 победителя. Региональный этап: 2009-2010 уч.год: экология, технология – победители,.. 2010-2011 – биология, обж –победители. В 2009,.2010 годах научно-исследовательские работы Образовской Алены, обучающейся 10 класса, получали высокую оценку в областном краеведческом конкурсе «Отечество»: 2009 г. работа «Оценка экологического состояния памятника природы Дубовая роща» – первое место, в 2010 г. работа «Мониторинг почв памятника природы Дубовая роща» – первое место. В настоящее время она готовится выступить с новым экологическим проектом на Всероссийском конкурсе «Отечество». Команда школы является чемпионом областных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», является лауреатом Всероссийского конкурса «Дорога без опасности», а также призёром областных соревнований по туризму «Золотая осень - 2009», «Зима - 2010». С 25.05.2010 г. в школе существует управляющий совет, который возглавляет Ларионова Ольга Викторовна, главный специалист Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. Педагоги различных учебных предметов школы очень активно используют новые информационно - коммуникационные технологии с использованием интерактивной доски в образовательном процессе и демонстрируют свой опыт для учителей района. Школа имеет свой регулярно обновляемый сайт. Выстроена система преемственности обучения школы и дошкольных групп. Директор школы ежегодно выступает с открытым публичным отчётом перед общественностью. |